安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

厂内冲洗池改造、厂房排水清理修复、破碎机围挡、办公楼屋面隔热等零星工程二次竞价文件

采 购 人：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

竞价编号：ZYHH(JG)-GCJJ-20230428-001

一、竞价单位具备条件

- 具有合法营业执照、独立法人资格。

- 不接受联合体竞价。

- 3、报价文件须胶装后密封。

二、竞价事项说明及要求

1、竞价开始时间：2023年4月28日15:00时

竞价截止时间：2023年5月5日15:00时

2、竞价方式：线下竞价。

3、联系人及联系方式：郭磊  13605613626

4、地址：安徽省淮北市杜集区经济开发区紫藤北路西20米。

5、报价有关说明：报价应当为含税价，此次竞价为（9%）税率。

6、本工程报价为固定综合单价，满足竞价文件要求，合计报价最低拟作为中选单位。

7、该工程最高投标限价为    304569.05    元（含税价，内含100000元暂列金额）。

8、该工程须缴纳竞价保证金   6000   元，竞价截止时间之前通过银行转账至中冶淮海公司账户：账号1331301021000355909，开户行微商银行淮北相城支行。

三、工程主要内容

工程主要内容包括：安徽中冶淮海公司计划进行厂内冲洗池改造、厂房排水清理修复、破碎机围挡、办公楼屋面隔热等零星工程二次竞价，本次报价按清单固定综合单价费用报价，工程所涉及人工、材料（除混凝土为甲供材）、机械均由报价单位提供；其中厂房排水清理修复工程含100000元暂列金额，暂列金额应按照甲方要求使用，且人工工日单价报价不得超过220元/工日（不含税），厂房排水清理修复工程为考勤方式统计人工工日量作为竣工结算依据。以上所有工程图纸或施工方案附竞价文件中。（详见附件）。

四、付款方式:银行转账( √ )、银行承兑(   )（乙方承担贴息）、供应链金融(  )（半年期贴息费用由甲乙双方均摊、一年期贴息费用甲方承担75%）等。

五、竞价文件的式样和签署：竞价文件须由报价人或经报价人正式授权并对报价人有合同约束力的委托授权人签字，后者将“授权委托书”以书面形式附在竞价文件中。竞价文件每页须有竞价人签字和盖章。竞价经密封的竞价文件或传真竞价概不接收。

六、其它

1、报价人的竞价文件无论其是否中选，均恕不退回。

2、如报价人在竞价有效期内随意撤回、撤销竞价或中选后不能签署合同，采购方有权没收其竞价保证金。

3、采购人郑重承诺：报价人所提交的竞价文件及相关资料不向第三方泄露。

七、报价人竞价文件编制要求

（一）竞价文件封面及目录

（二）资质证明

（1）营业执照(副本)

（2）税务登记证（副本）

（3）组织机构代码证（副本）

（4）法人代表授权委托书

（5）法人代表或委托代理人身份证复印件

（6）相关资质证明

备注：若营业执照、税务登记证、组织机构代码证调整为三证合一同样有效。

（三）竞价报价函

八、报价人竞价文件格式

报价单

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司：

我们已全面研究了“厂内冲洗池改造、厂房排水清理修复、破碎机围挡、办公楼屋面隔热等零星工程二次竞价文件”，并熟知竞价文件的各项规定，我方同意按竞价文件规定的全部条件报价。报价如下：

（工程清单附竞价文件中）

- 备注：1.本次报价按照工程量清单固定综合单价进行报价，安徽中冶淮海公司计划进行厂内冲洗池改造、厂房排水清理修复、破碎机围挡、办公楼屋面隔热等零星工程二次竞价，施工图纸及方案附竞价文件中。

2.以上各项清单单价包括：价格中均包含了乙方施工过程中所有可能涉及到费用的总和，包括但不限于人工费、材料费（除混凝土为甲供材）、工机具费用、管理费、利润（按 9  %增值税专用发票开具）、政策性文件调整、风险等全部费用。

竞价报价函格式

致：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我们已全面研究了“厂内冲洗池改造、厂房排水清理修复、破碎机围挡、办公楼屋面隔热等零星工程”的二次竞价文件,熟知竞价文件的各项规定,我方同意竞价文件规定的全部条件。

- 我方愿意按照竞价文件规定的各项要求,向采购方提供所需的服务,竞价总价为        元（含  9  %税率）。最终价为竞价后承诺的最终报价。

- 我方提供的此项目所有证件的复印件与原件相符,是真实、合法、有效的,提供的资料是真实的。如发现虛假证件或虛假陈述,我方原承担与此相关的一切法律后果。

竞价人名称（公章）：

授权代表姓名：

地址：

电话：

传真：

法定代表人授权委托书

致：

本授权书宣告：                （竞价人名称）的       （职务）（姓名）合法地代表我单位，授权     （职务）（姓名）为我方代理人。该代理人有权在                         竞价活动中，以我单位的名义与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

竞价人(盖章)：

竞价人地址：

法定代表人 (签字)：

被授权的代理人 (签字)：

被授权的代理人身份证号码：

日期：   年    月   日

附：法定代表人以及被授权人身份证明（原件扫描件）

| 身份证人像面 | 身份证国徽面 |
| --- | --- |

附：营业执照（原件扫描件或复印件盖章）

合同编号：（        ）-□□FL□□□

建设工程施工合同

年        月         日

目    录

第一条  工程名称	1

第二条  工程范围及劳务作业内容	1

第三条  工    期	2

第四条  合同价款	3

第五条  质量管理	5

第六条  声明和承诺	5

第七条  安全管理	6

第八条  人员管理	6

第九条  作业人员实名制管理	9

第十条  材料管理	11

第十一条  设备管理	12

第十二条  施工过程管理	13

第十三条  工程验收	18

第十四条  工期延误	19

第十五条  劳务作业计量及结算	20

第十六条  劳务费拨付	23

第十七条  税费	26

第十八条  增值税发票条款	26

第十九条  履约担保	27

第二十条  违约责任	28

第二十一条  其它	30

第二十二条  附件	31

建设工程施工合同

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本合同参照甲方与                       (以下简称为“发包人”)签订的工程施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），甲乙双方就工程施工劳务分包事宜经过充分协商，达成一致，自愿订立本合同。

第一条  工程名称

1.1工程名称:

1.2劳务作业地点：

第二条  工程范围及劳务作业内容

2.1本劳务作业范围及作业内容：

2.2本劳务作业图纸清单：

2.3乙方除完成施工图纸范围内2.1全部内容之外，还应完成包括但不限于由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

第三条  工    期

开工日期：     年     月    日

竣工日期：     年     月    日，绝对工期    天。工程完工后    日内办理完竣工验收手续。

乙方施工进度需符合甲方总体施工进度要求，并且乙方有义务进行必要的加班加点以配合、满足甲方进度要求，并且此部分费用已在合同价款中包含。

工程实际开工日期以下达的开工令为准，工程竣工日期以完成本合同第2.1条款施工内容并经甲方和业主及相关单位验收合格，甲方给予办理完成本分包工程竣工验收单的日期为准。

第四条  合同价款

4.1本分包工程含税合同价款（除固定总价外为暂定合同价款，以甲方审批的最终结算值为准）：

大写：人民币                元（小写             元，其中：人工费暂估          元）。

其中：不含税价款为           元，税金为        元，增值税税率    %。

合同价款为含税价，按发包人要求开具相应的税率    %的增值税    （专用、普通）发票，以上合同价款为完成本合同工程全部内容，达到竣工验收要求，包含应由乙方承担的所有税费的价格。

本合同税金计算办法为：       （①一般计税、②简易计税） 。

如果税率调整，以不含税价款作为结算基础和调整依据调整含税价款。

纳税人应税行为为：工程服务。

分包人了解并充分意识到，承包人支付分包人的合同价款来源于本项目业主向承包人支付的总承包合同价款，并且承包人存在被业主拖欠总承包合同价款的风险。分包人愿意与承包人共同承担业主逾期支付合同价款的风险。如果业主逾期向承包人支付合同价款，承包人也可等比例地逾期向分包人支付合同价款，但承包人应适时地向分包人通报业主逾期付款的情况。

4.2本分包工程的合同价款采用第                      计价方式。

（1）固定总价；

（2）综合工日单价；

（3）固定综合单价；

（4）建筑面积综合单价。

4.2.1采用第（1）种方式计价的，合同价款中包含                   ，其中人工费               元。

4.2.2采用第（2）种方式计价的，综合工日单价为        元/工日,共	        工日；另：低值易耗材料费、工具用具费              元；

双方约定，本分包合同工日计算规则为                          。

4.2.3采用第（3）种方式计价的：（见附件：固定综合单价清单）

4.2.4采用第（4）种方式计价的，建筑面积暂定           ㎡，分包合同价款单价为             元/㎡。

其中：地上结构            元/㎡，地下结构            元/㎡，初装修         元/㎡，精装修           元/㎡，机电设备安装            元/㎡，其它                  元/ ㎡；

另：低值易耗材料费、工具用具费                    元。

4.2.5施工中发生的零工单价为    元/工日， 停工、窝工单价    元/日。

4.3采取建筑面积综合单价方式的，

4.3.1遇本分包合同终止、中止、解除时，双方约定：未形成建筑平米的劳务作业工程量的计算方式为               ，计算规则为                               ，单价为                         。

4.3.2双方约定，本分包合同平米面积的计算规则为                     。

4.3.3双方约定，本分包合同平米面积的变更规则为

。

4.4本分包工程的合同价款，除经甲乙双方书面确认的工程变更以及依照本合同4.2条约定的价格调整的因素以外，不再调整。

4.5不论采用4.2中哪种计价方式，其价格中均包含完成本分包合同第二条分包工程范围的全部劳务作业内容的一切费用。包括由乙方承担的人工费、小型机具费、低值易耗材料费、管理费和利润，并含安全生产和文明施工费、及相关法律和法规、地方政策规定要求乙方参保的各类保险、风险费用和上缴的费用及各类税金等。

4.6其它说明：

第五条  质量管理

本分包工程质量应符合现行的国家标准、行业标准、施工和验收规范要求，达到                      标准。工程质量管理详见甲方和乙方签订的《建筑施工质量协议》。

第六条  声明和承诺

乙方承诺：

1、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务全部或者部分转让给合同外第三人，否则视同乙方违约，乙方向甲方承担4.1条约定合同额的20%的违约金，并且甲方有权单方面解除合同；如果因乙方的转让行为导致第三人与乙方产生经济纠纷或第三人以实际施工人身份向甲方主张权利，乙方承诺独立承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。

2、认真遵守甲方的各项管理办法和规章制度及本合同约定，否则一切权利主张无效。

3、按照合同约定的工期和质量标准,完成本合同第一条和第二条约定的工程和施工内容，凡不符合甲方规定的工程记录资料均不作为结算依据。

4、接受本合同付款条件，并与甲方共同承担来自发包人的风险，包括但不限于发包人延缓工期、延迟付款和考核，遵守甲方的各种规章制度，接受发包人和甲方有关人员监督，接受考核及相应奖罚，并承担相应的违约责任。

5、因发包人原因对本项目款项支付延迟的，乙方同意甲方延迟本合同价款的支付，并同意不向甲方主张各项索赔、不因此擅自停止施工。

6、乙方理解并完全同意执行甲方《中冶淮海公司工程建设管理办法》、《中冶淮海公司建筑工程劳务分包队伍管理办法》等相关文件要求及附件中分包管理表格办理程序。

第七条  安全管理

7.1乙方应遵守甲方施工现场、生活区的安全、健康与环境管理要求，或以安全生产为目的的其它要求。详见甲方和乙方签订的《建筑施工安全环保合同》。

7.2 按照国家相关部门规定并执行甲方《安全生产费用管理办法》，乙方安全防护用品由甲方项目部统一采购、统一安装搭设、统一使用及核销，如需乙方配合完成的内容，在其他补充条款中明确。

第八条  人员管理

8.1甲方现场代表

甲方驻工地项目负责人为                 。

8.2 乙方人员

（1）乙方驻工地项目负责人为         ，身份证号码：                。委托权限：                         。乙方项目经理原则不予更换，因特殊原因更换或撤回项目经理的，需在撤换14日前书面上报甲方，获得甲方书面同意后予以撤换，未经甲方书面同意撤换项目经理的，乙方应向甲方支付违约金20000元/次。工程施工期间，乙方项目经理未经甲方项目经理同意擅自离开施工现场，每出现一次乙方应向甲方支付违约金2000元。

（2）乙方委派的分包工程款办理人（仅限一人）是：           ，身份证号码：                   ，职务：            ，联系电话：             委托权限：                                                 ，施工地住址：                                                          ，家庭住址：                      。乙方委派的分包工程款办理负责人原则不予更换，因特殊原因更换或撤回的，乙方应提前14天书面申请上报甲方，获得甲方书面同意后予以撤换，更换人员需重新办理授权委托手续，双方并办理补充协议。未经甲方书面同意撤换分包工程款办理人员的，甲方有权不予支付工程款。

8.2.1乙方应为完成本分包工程而设置合理可行的现场组织机构，必须配备与本企业有劳动合同关系且具备相应岗位资格的项目主要管理人员：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、财务负责人、预算负责人、材料负责人、人事考勤员等，满足本分包工程管理需要。除获得甲方书面同意，乙方不得更换或撤回主要管理人员，每出现一人次乙方应向甲方支付违约金5000元。岗位人员要保证人证相符，出现无证、人证不符等行为，每出现一人次乙方应向甲方支付违约金5000元，并承担政府部门及发包人检查与考核对甲方的处罚。

8.2.2乙方派驻本分包工程项目主要管理人员每周驻现场天数不得少于5天，每天不得少于8个小时，并参加本工程定期召开的施工例会及其他应参加的专项会议。甲方有权对乙方现场管理人员考勤。对于未经甲方同意离开施工现场及不参加甲方组织相关会议的，出现一人次乙方应向甲方支付违约金2000元。对现场施工进度及质量达不到合同要求负有责任、专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强、不能积极配合甲方正常工作、严重违反业主方或甲方工地现场管理规定、无证上岗、与本工程施工无关及对本工程产生不良影响等人员，以及由于乙方施工管理班子现场人员缺少或工作失职的，甲方有权要求乙方立即增补或更换，情况严重的，甲方有权要求其立即出场，乙方应向甲方支付违约金5000元。如乙方拒绝或延缓执行的，甲方有权延缓工程款的支付，如因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

8.2.3 乙方必须保证人员稳定，不能随意变更在甲方备案人员。乙方在不影响甲方工程内容完成的前提下，需进行管理人员变更，乙方应提前14天向甲方项目部提出人员书面变更申请及法人授权委托书，并提供变更人员的个人岗位资格证书、劳动合同及参加社会养老保险手册，由甲方项目经理组织相关负责人进行审核。若人与证件不一致或未及时办理人员变更手续，甲方有权要求乙方立即整改，并按合同约定承担违约责任。

8.2.4乙方特殊工种的操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构管理规定的岗位证书，岗位人员要保证人证相符，出现无证、人证不符等行为，责令改正并向甲方支付违约金每人次5000元，并承担政府部门及发包人检查对甲方的处罚。

8.2.5乙方不得使用被甲方列入黑名单的人员进入本分包工程施工现场施工，乙方应向甲方支付违约金5000元/人次，并责令其离场。

8.2.6乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》,保障劳动者的合法权利。乙方进入施工现场的施工人员年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁，无残疾、不得有心脑血管病、传染病等易突发病症，确保身体健康满足现场需要。乙方所属施工人员需持本人身份证、特殊工种操作证,并将其人员登记造册(注明各种证件的编号), 人员名册及劳动合同报（交）甲方备案，甲方不定期对乙方现场施工人员进行抽查，如发现乙方未与所雇用的施工人员签订书面劳动合同，每发现一名，乙方应向甲方支付违约金5000元，并在甲方要求的期限内补签书面劳动合同，乙方逾期未签的按无书面劳动合同再次向甲方支付违约金5000元/人。

8.2.7乙方保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向甲方提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录乙方未按本条要求向甲方提供的，经甲方催要后3日内仍不提供或者不按要求提供，按照 5000元/次向甲方支付违约金。除此书面记录的用工行为外，乙方在本项目不存在其他用工行为。

8.2.8乙方按照行政主管部门相关规定的要求应当为本项目作业人员办理意外伤害保险和工伤保险等，并承担相关费用。若因乙方未按甲方要求为所雇用的施工人员购买前述保险或乙方违法用工，导致乙方雇用人员自身或致使他人发生人身损害事故连带甲方承担赔偿责任的，甲方可就承担的赔偿、补偿等所有费用在应付乙方的工程款中直接扣除而无需经过乙方同意，并有权要求乙方承担赔偿金额2倍的违约金。乙方剩余工程款不足以扣除前述款项的，甲方保留向乙方追索的权利。

8.2.9乙方所属施工人员在施工中必须正确佩戴、使用甲方统一要求的各种安全防护用品，并承担相关费用。

第九条  作业人员实名制管理

甲方对乙方作业人员实施实名制管理，乙方应建立施工现场作业人员实际情况的花名册、考勤册和工资册等实名管理台账，做到施工现场人员底数清、基本情况清、出勤记录清、工资发放记录清、进出项目时间清等管理要求，并执行甲方要求。

9.1施工现场作业人员底数清、基本情况

乙方将管理人员和作业人员姓名、年龄、工种、身份证、家庭住址、用工合同签订、进出场时间等个人信息建立《农民工用工台账》上报甲方项目部劳资员。

9.4进场时间

乙方应在作业人员进场前按甲方要求向甲方项目部劳资员上报《农民工用工台账》。甲方项目部劳资员在审核用工台账时，采集乙方作业人员的面相进行电子信息登记。

9.5出场时间清

乙方施工作业人员退场前，须按甲方要求上报《农民工出场登记表》，乙方作业人员签字确认并经甲方审核确认后方可退场。

9.6乙方对所招用农民工的工资支付负直接责任，进场前必须与农民工签订劳动合同，执行甲方要求的农民工工资代付等管理，不得以甲方工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

第十条  材料管理

10.1甲方供应的材料范围如下：

10.1.1实体材料：   详见附件《甲供材料表》

10.1.2安全文明施工及临时设施材料：  详见附件《甲供材料表》

10.1.3周转材料：   详见附件《甲供材料表》

10.1.4措施用料：   详见附件《甲供材料表》

10.1.5甲方供应的材料损耗系数为    详见附件《甲供材料表》     ，余    % 退回甲方 双方协商价格折价处理；除甲方提供的以上材料外，其它所有工作范围内材料乙方自采，自采材料费包括在本合同价款中。甲方供应和乙方采购的材料，应附有合格证明。

10.2甲方供应的材料，乙方必须提前十五天提出材料计划报甲方审批，甲方根据计划量组织供料。甲方供应的材料乙方负责卸车、材料堆码、看护、保管、二次搬运，发生的费用由乙方承担，并包含在本合同价款中。

10.3乙方自采材料，不允许甲方人员予以担保采购，如有发生甲方不承担任何责任。

10.4 每月乙方与甲方办理材料结算，编报“月分包工程材料核算明细表”，作为乙方“月已完工程报表”的附表。

10.5 乙方实际领用的材料量超出本分包工程竣工结算核定的材料量时，超出部分按甲方采购价的1.2倍从乙方工程款中扣罚。

10.6乙方使用甲方供应的材料，材料消耗系数按10.1条款约定标准执行；如10.1条款未约定及乙方自采材料，按                            定额中规定损耗系数的70%计取。

10.7乙方应遵守甲方有关工程材料、周转材料的管理规定,乙方在使用由甲方提供的工程材料、周转材料前,必须经甲方主管人员批准, 甲乙双方当面清点,并办理书面交接手续。如有损坏、丢失等情况, 乙方须按甲方采购价（如甲方是租赁的按租赁方采购价）赔偿并补偿采购价的20%作为甲方管理费。

10.8乙方有责任和义务按照甲方的管理要求对进场物资、剩余物资进行规范管理。

(1) 乙方应设有专人明确责任，并向甲方出具授权委托书，进行进场物资管理；

(2) 进场物资必须划区域存放，且堆放规整，必要时设置室内库房；不合格物资单独存放，剩余废旧物资单独集中存放；

(3) 进场物资必须按物资种类、状态进行规范标识；

(4) 库区内外应设置明显的防火标识、标牌，并配备完好的防火器材，管理人员要熟悉使用性能，熟知灭火知识，熟记火警电话。灭火方法不同的物资不能混放。

(5) 搬运作业人员应根据物资的具体形态和特性、作业环境等条件，选用适宜的搬运设备和工具，并确定相应的防护措施。

(6) 乙方每月25日前对在场甲供物资进行盘点，形成盘点报告，并报甲方项目物资管理部门。如果未及时报送的，每次承担违约金2000元；经通知后仍不上报的，甲方可以自行组织人员盘点，乙方承担30000元违约金。

(7)乙方应每月对现场剩余废旧物资进行清点，并报甲方物资部门，甲方物资部门及时对废旧物资进行处理。

第十一条  设备管理

11.1甲方提供的施工机械包括  《甲供材料表》  ，其它机械乙方自备，费用已包括在本合同价款中。乙方提供的各种施工机具，应保证性能良好且符合甲方的安全要求及政府的有关规定，施工机具的数量应满足施工生产需要，否则必须按甲方要求增加。

11.2乙方应遵守甲方有关施工机具设备的管理规定,乙方使用由甲方提供的机械设备，如有损坏乙方承担修复费用，如有丢失等情况, 乙方须按甲方采购价（如甲方是租赁的按租赁方采购价）赔偿并补偿采购价的20%作为甲方管理费。

11.3由于乙方原因造成工期延误，导致甲供设备的延期使用费由乙方承担。

11.4乙方自备的机械操作人员，特殊工种等必须持有省、市政府主管部门指定的培训单位培训、考核合格证，做到持证上岗。其他操作人员也应持相应部门颁发的操作证书。

第十二条  施工过程管理

12.1乙方在开工前,必须在分包工程所在地建设主管部门备案,当地主管部门有其它要求的，按规定执行，并取得相应的有效资证。

12.2 甲方要对乙方在施工场地的工作人员进行遵纪守法、安全、健康、环境、消防及企业内部管理制度等方面的教育工作,并对执行情况进行监督、检查。

12.3现场工程及生活用水、用电由甲方统一规划，费用承担方式：

甲方承担：                  水电费；

乙方承担：                  水电费，水电费挂表计量，未挂表计量的按（月）竣工结算值的 1.5  %在结算中扣除。

（说明：                                                    ）

12.4甲方负责向乙方提供施工图一式两份，其中一份随竣工结算资料返还甲方。乙方需要增加的，由乙方自行负责。如根据总包合同，甲方对工程图纸负有保密义务的，乙方应负责分包工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行，保密费已含在合同价款中。

12.5甲方按时提供相应的工程地质和地下管网线路资料，提供相应的水准点与坐标控制点位置。按时提供乙方施工所必须的各种技术资料，并向乙方提出施工技术、质量、安全、文明施工等要求。

12.6开工

乙方应按照甲方要求提交工程开工报审表，接到甲方通知后开工。

12.7 甲方根据工程进度，按时提供按本合同约定的施工机械设备和供应的材料。

12.8施工交验手续的办理：乙方进场后一周内需与前道工序施工队伍办理交验手续，并提出整改或修复意见；若乙方未及时办理交验手续，或未及时提出整改修复建议，后期发生的整改或修复费用均由乙方自行承担。

12.9甲方为乙方提供相关的施工组织设计和各分项施工方案等技术性文件用以指导施工，负责组织技术交底审查乙方编制的详细施工作业计划，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

12.10 乙方应根据甲方项目经理部下发的总控目标计划及现场实际工作量、现场实际工作条件，负责编制所承担施工项目的进度计划、月度施工进度计划、周施工进度计划、劳动力计划安排。报甲方审核同意后方可组织实施。

12.10.1 施工进度计划的编制及修订

乙方应按照甲方要求提交详细的施工进度计划，经甲方批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，甲方有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

当施工进度计划与工程的实际进度不一致时，乙方应向甲方提交修订的施工进度计划，并附赶工措施和相关资料。甲方应在收到修订的施工进度计划后3天内完成审核或提出修改意见。甲方对乙方提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除乙方根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

12.10.2过程管理

乙方每周五上午、每月25日向甲方提供本周、月进度实际完成和下周、月计划进度报告。

12.11乙方应组织施工人员严格执行设计图纸、施工组织设计、专项施工方案、施工规范、质量验收标准，对每道工序认真交底，保证施工人员及机具的稳定，工序完成后组织自检验收。自检合格后，请甲方质量负责人及相关人员验收。因乙方责任造成分包工程质量标准或工期达不到本分包合同规定要求，由此造成的一切损失及费用均由乙方承担。因乙方的原因致使分包工程在合理使用期限内造成人身或财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

12.12从乙方进行施工之日起，自行施工工程及其他移交乙方的专业工程工作成果的照管与成品保护由乙方负责。乙方在负责照管期间，由于乙方保护措施不到位造成其自行施工工程本身或其他专业工程成品、半成品和材料、设备损坏的，乙方需无条件服从甲方的要求整改、修复或赔偿甲方委托第三方修复的费用，并对本工程及其他专业工程产生的工期延误承担责任。

12.13工程设计变更：

12.13.1业主或监理发出的变更指令需经甲方项目经理确认同意方可实施。乙方未经甲方同意从发包人或监理处直接领取分包工程变更指令的，甲方不予办理结算，乙方自行承担该变更费用。

12.13.2施工中乙方不得擅自进行任何变更。因乙方擅自变更发生的费用和由此导致甲方的全部损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

12.13.3乙方严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及甲方编制的施工组织设计及施工方案精心组织施工, 未经甲方代表同意，不得擅自更改施工方案。确保工程质量达到约定的标准,满足工期要求；承担由于自身原因造成的质量返工、工期拖延等带来的损失及各种罚款。依甲方的管理要求制作各类技术文件，按时提交完整的原始技术经济资料，配合甲方办理工序交接、质量验收和计量工作。

12.14经甲方同意或直接做出的变更指令，乙方无条件执行，未执行的甲方有权另行委托他人施工，按委托他人施工发生的费用加15%管理费从乙方工程款中扣除。

12.15 暂停施工

12.15.1甲方或发包人原因引起的暂停施工

因甲方或发包人原因引起暂停施工的，甲方下达暂停施工指示。每次暂停连续不超过7天（含7天）乙方不得申请增加费用，乙方可书面申请增加由此延误的工期。

12.15.2 乙方原因引起的暂停施工

因乙方原因或达不到工程安全、质量及相关管理要求引起的暂停施工，乙方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期损失。并赔偿给甲方造成的所有的相关损失。

12.15.3暂停施工的措施

暂停施工期间，甲方和乙方均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失，扩大损失部分乙方不予索赔。乙方应负责妥善照管工程并提供安全保障，若因乙方照管不善出现材料丢失、设备老化、质量问题等，不论造成停工的原因是否归属于甲方，甲方均不承担任何责任。

12.15.4 暂停施工后的复工

当工程具备复工条件时，甲方向乙方发出复工通知，乙方应按照复工通知要求复工。乙方无故拖延和拒绝复工的，乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

12.16乙方代表及施工管理人员应按甲方要求及时参加甲方组织召开的月度、周工程例会。

12.17文件的签收：甲方向乙方发出的各类函件，乙方现场负责人或被授权人必须无条件签收，如对签收的文件内容异议，则需在二十四小时内书面提出；否则视为同意，并无条件执行。若乙方拒绝签收，甲方将文件发送到乙方指定的通讯地址或邮箱，视为乙方已签收。

乙方指定的通讯址：                                         ，

乙方指定的邮箱地址：                                         。

本合同项下的任何文件、通知、要求以及其他书面文件等，按照12.17地址通过直接送交、邮寄、电子邮件或传真方式送达。

以直接送交方式送达的，另一方签收即视为送达。以邮寄方式送达的，另一方签收之日视为送达；签收之日不明确的或未送达的，邮件交邮之日起经过三日即视为送达。通过传真、电子邮件方式送达的，通知、文件、要求等数据电文进入另一方系统之时视为送达；通知、文件、要求等数据电文进入另一方系统之时不明确的，传真、电子邮件发出后经过12小时即视为送达。

本合同中甲乙任何一方的名称、送达地址、汇款人、收款人等信息发生变更，变更方应当在变更前至少10天书面通知对方，该书面通知须加盖变更方公章并经该方法定代表人或其授权代表签字确认，否则，未履行通知义务的一方应当承担由此发生的一切责任。

12.18分包合同执行过程中，发生下列变化内容需及时（事项发生14日内）办理补充协议，且补充协议的签署必须按照本合同的审批流程签署，并加盖甲方劳务分包合同专用章，否则无效。

12.18.1 分包工程范围或施工内容发生变化；

12.18.2 材料供应发生变化；

12.18.3 补充本合同第4.2条缺项的单价、图纸等；

12.18.4 工期等其他主要内容发生变化；

12.18.5第4.1条的暂定合同价款偏差10%及以上，最高不得超出50%，且偏差总金额不能超出500万元。

12.19分包合同执行过程中，除第12.18条约定外，甲乙双方需就变更内容重新签署分包合同。

12.20分包合同执行过程中，因不可抗力或发包人原因出现停工，乙方须配合甲方按本合同第15.4条约定办理现场实际已完工程量的中间结算工作，并服从甲方现场各项管理要求，否则发生的一切费用由乙方承担。

第十三条  工程验收

13.1甲方组织分包工程检查、验收，并监督乙方的工程进度、质量、安全生产工作。乙方必须按图施工，并在分包工程交工前注意保护成品、半成品。乙方随时接受甲方代表及其委派人员和有关部门的检查验收。乙方有义务配合甲方接受当地主管部门的检查。

13.2 隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，乙方应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以内以书面形式通知甲方、监理及业主验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格后，乙方才可以进行隐蔽和继续施工，否则乙方承担一切责任；验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新验收，工期不予顺延，发生费用由乙方承担。

13.3 竣工验收

甲方负责组织工程竣工验收工作。工程具备竣工验收条件，乙方向甲方提出竣工验收申请，甲方收到申请后28天内组织验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成的一切损失。

分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

乙方承担任务全部完成，经初验达到约定的质量标准后，填写竣工验收报告，提交给甲方（必要时报发包人）组织验收，经验收合格，评定质量等级。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，然后申请重新验收，直到符合质量要求为止，并承担自身原因造成的全部经济损失和工期延误责任。

分包工程竣工后，乙方应按照甲方要求及时将其自有剩余或闲置的物资、设备、施工人员撤离施工现场，费用由乙方自行承担。否则，乙方承担因此给甲方造成的损失和违约责任。

第十四条  工期延误

14.1 甲方

由甲方原因造成的工期延误，工期顺延，索赔费用不予计取。

14.2 乙方

14.2.1 合同签订后,乙方的施工人员未按合同约定时间进场, 乙方的自备施工设备未按甲方编制的施工组织设计及施工方案安排进场，造成工期延误，按照本合同第二十条约定承担违约责任。

14.2.2乙方应按照甲方通知的时间准时进场，在合同约定进场时间后    日内仍未进场, 或乙方自备施工设备在甲方编制的施工组织设计及施工方案工程约定的进场时间后    日内仍未进场，甲方有权解除本合同,乙方按合同额的20%承担承担违约责任。乙方无故撤走部分或全部工人以及施工设备,并因此对合同工期造成影响时，甲方可书面通知乙方立即整改，乙方在收到甲方通知之日起7日内乙方未予以整改的，甲方有权拒付其未领的工程款及解除合同，并有权索赔。

14.2.3 乙方的施工人员不符合要求,甲方有权要求乙方进行调整，乙方不进行调整时,甲方有权暂不安排施工任务，窝工损失乙方自负。

14.2.4 因乙方的责任造成工程质量事故或拖延工期,乙方除承担由此造成的损失、质量事故处理的停工时间或拖延工期的时间外，乙方还需赔偿甲方的机械、设备、周转材料停滞费用及业主方的罚款费用。

14.2.5如属乙方原因造成甲方不能按进度计划规定的日期完成约定的形象进度节点，乙方应向甲方支付延期违约金，如施工过程中发现乙方明显不能满足合同工期，并在收到甲方整改通知单     日内仍不能满足工期要求时，甲方有权单方解除合同。

第十五条  劳务作业计量及结算

15.1乙方在收到施工图15日内，按第四条的计价方式编制施工图预算，报送甲方一式四份，编制的预算经甲方审批后作为控制分包月完成工作量和付款的依据。如乙方不能按时上报预算编制，甲方有权根据项目部计算工程量进行月度结算，并视为乙方认可项目部的结算值。

15.2甲方书面认可的现场发生的以下情况作为甲乙双方工程价款确认及调整的依据，其他任何形式的现场工程记录资料不作为结算依据：

15.2.1 设计变更

乙方按第12.13条发生的设计变更施工，按甲方要求的标准表格样式“分包工程设计变更施工任务单”，经项目技术负责人、项目质量负责人、项目总工程师、项目工程经理及项目经理签字确认，并加盖项目经理部章后生效。变更费用以甲方公司经营预算部审定值为准。

15.2.2 现场签证

乙方按甲方要求的标准表格样式“分包工程现场签证单”，经项目技术负责人、项目质量负责人、项目总工程师、项目工程经理及项目经理签字确认，并加盖项目经理部章后生效。现场签证内容要求只填写签证原因、施工内容及完成工程量，不允许有各项费用。现场签证费用以甲方公司经营预算部审定值为准。

15.2.3发生索赔事件时，乙方须在事件发生14日内提出，并经甲方项目工程经理、项目技术负责人、项目经理对实际发生的事件及工程量予以签字确认，费用根据合同约定计价规则、审批程序需经甲方预算部门及主管领导审批。逾期未提的，视为放弃索赔。

15.2.4除15.2.1、15.2.2、15.2.3约定之外的现场发生报告及工程洽商等形式调整合同价款或变更合同施工内容及合同单价的，均不作为甲乙双方费用调整结算依据。

15.2.5发生第15.2条约定事项，针对同一事项确认金额5000元以下不予计算费用,已包含在合同价款中。针对同一事项确认金额在5000元及以上的，需上报甲方技术研发部、经营管理部审核，发生的累计总金额不得超过合同价款的10%。

15.3月进度工作量审核

15.3.1 每月20日前，乙方编制及上报甲方《分包工程月形象进度完成情况表》、《分包工程月材料核算明细表》、《月已完工程报表》和《月完工工程预算书》 等基础资料。

每月20日前，乙方出具“月（竣工）结算依据承诺函”，确定施工期间发生的现场签证、设计变更、材料代用等内容，并承诺：“已全上报，月（竣工）结算时不再发生其他费用，未登记的其它费用同意视为优惠让利”。乙方上报月进度结算资料不包含“月（竣工）结算依据承诺函”，甲方可不给予办理进度结算。

15.3.2 月进度工作量审批流程

甲方项目商务经理根据第15.3.1条乙方上报的月进度工作量审核资料进行初审，经甲方项目经理签字确认后上报甲方分（子）公司经营预算部审核，经甲方分（子）公司（副）总经济师审批签字后，做为每月支付乙方工程进度款的依据，不作为分包工程竣工结算的依据。

15.4竣工结算

15.4.1分包工程竣工结算的条件

（1）分包工程完工经验收合格，与项目经理部以甲方标准表格样式办理《分包工程竣工验收报告》、《分包工程竣工结算会签单》，经甲方项目部各业务负责人和项目经理签字确认，并加盖项目经理部章；

（2）乙方在工程完工后一个月内与甲方完成甲供材料核算，乙方提供甲方确认的《分包工程材料竣工结算明细表》；乙方在接到甲方通知后须积极配合甲方办理材料核算，如因乙方原因不配合，甲方将工作联系函发送至本合同12.17条乙方指定邮箱，乙方仍未按甲方要求办理材料核算，甲方有权根据双方材料领用资料单方出具材料领用量视为乙方认可。

（3）乙方提供经甲方确认的明确、具体的施工内容和图纸清单，能准确反映乙方实际完成的工程情况；

（4）乙方提供完整的、作为分包工程结算依据的工程技术资料；

（5）甲方根据工程需要的其它要求。

15.4.2分包工程竣工结算资料

工程竣工后一个月内，乙方编制及上报甲方《分包方施工内容及工程技术资料统计单》、《施工内容确认单》、《分包工程材料竣工结算明细表》、《分包工程预（结）算书》及水电费缴纳单；同时，乙方出具“月（竣工）结算依据承诺函”，确定施工期间发生的现场签证、设计变更、材料代用等内容，并承诺：“已全上报，月（竣工）结算时不再发生其他费用，未登记的其它费用同意视为优惠让利”。

乙方在收到甲方书面通知上报竣工结算书十五天之内，向甲方报送竣工结算书一式四份。乙方应按分包合同约定准确上报结算，并按甲方要求积极配合结算，竣工结算时，若单位工程结算审减额超出5%，则单位工程审计费按审减额的3.5%计取，审计费用由乙方承担。乙方逾期未提供竣工结算资料或提供结算资料不齐全、不符合本合同约定的，甲方有权单方进行结算，结算金额乙方无条件接受。

若结算过程中双方发生争议，未达成共识，乙方未在争议提出后7日内提供合理有效证据资料，可视为乙方放弃争议部分的结算诉求，甲方可单方根据分包合同自行办理结算，视为乙方同意甲方单方进行结算并接受结算金额。

乙方充分了解并知悉本条款对自身权利义务影响的重要性，届时乙方自愿承担因自身违约行为所产生的一切后果。

15.4.3分包工程竣工结算审批流程

甲方经营管理部根据第15.4.2条乙方上报的竣工结算资料进行初审，经甲方经营管理部签字确认后上报甲方审计审核，经甲方审计审核后，如上报结算金额超过2万元，则移交第三方审计公司，最终结算值以第三方审计公司审定结果为准，若上报结算金额未超过2万元，则以甲方审计结果为准。

15.5在办理分包月（竣工）结算时，甲方对乙方施工内容和工程量进行实测实量复核，超图纸施工扣除超领材料费，少图纸施工扣除施工费和材料费，乙方另需承担不按图纸施工带来的一切风险和损失，包括但不限于修补任何缺陷产生的全部费用，赔偿给甲方造成的全部损失等。

第十六条  劳务费拨付

16.1本分包工程无工程预付款。

16.2甲方支付（或扣除费用）乙方的工程款项，均以收到（或扣除费用）发包人（业主）对应款项后为条件。甲方支付乙方的工程款中（扣除相关费用后），货币资金占    %，承兑汇票或供应链产品（含建行E信通、交行快捷保理等产品）占    %，如果支付的货币资金超出本合同约定比例的，乙方要承担超出部分的承兑汇票或供应链产品贴现费用。甲方支付乙方的货币资金汇入乙方指定收款账户。

16.2.1甲方开票信息

纳  税人名称：

纳税人识别号：

地        址：

电        话：

开户银行名称：

开户银行账号：

是否为增值税一般纳税人：     ，是否需要开具增值税专用发票：       。

若甲方发生重大税务变更，开票信息发生变化，乙方应按甲方要求以新开盘信息开具发票。

1６.2.2乙方信息

企业名称：

税    号：

开 户 行：

银行账号：

地    址：

电    话：

16.3进度款支付双方约定采取以下             方式：

16.3.1在收到发包人（业主）对应款项的前提下，按完成“里程碑”支付进度款

当完成                         ，支付至已确认完成工作量的     %；

当完成                         ，支付至已确认完成工作量的     %；

当完成                         ，支付至已确认完成工作量的     %；

当完成

16.3.2在收到发包人（业主）对应款项的前提下，按完成工程进度方式支付

甲方依据核定的乙方月完成工作量，按  /   %的比例拨付月度分包工程进度款（含代扣代缴费用，甲方可优先支付农民工工资，再视情况支付其他进度款）。

16.4竣工支付

在收到发包人（业主）对应款项的前提下，乙方工程完工，经甲方验收合格，甲方拨付至累计核定的乙方月完成工程量的   /  %；工程竣工结算值确定，拨付至结算值的   97  %；留  3  %的尾款作为工程质量保证金。

16.5资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票（以下简称票据）的支付

16.5.1资金支付

达到付款条件，乙方提供足额发票，若该发票为增值税专用发票，增值税专用发票经税务机关交叉稽核比对确属合法有效后，甲方将款项打入16.2约定的银行账号。

16.5.2票据支付

（1）达到付款条件，乙方提供足额发票，由第8.2条约定的工程款办理人持身份证原件、加盖乙方公章的营业执照及组织机构代码证复印件领取汇票。乙方财务专用章及法定代表人印章与在甲方备案印章一致，否则不予支付。

（2）如果第8.2条约定的工程款办理人变更，乙方需出具变更通知及书面授权书，按上述（1）条约定领取汇票。

16.6质量保修期和缺陷责任期自甲方与业主方整体工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期为   2   年，缺陷责任期届满扣除乙方应当承担的各类工程维保费用后无息支付本分包工程剩余尾款。

质保期按甲方与业主方签订的总包合同规定或《建设工程质量管理条例》及有关规定，以质保期长者为准。

16.7 甲方核定的乙方月完成工作量，仅作为拨付工程进度款的依据，非工程完工的竣工结算值，本合同工程竣工结算执行15.4条款。

16.8由于乙方责任应承担的甲供材料费扣款、各种罚款、维修扣款、违约金、水电费及其他统缴统支费用等在月（竣工）结算时扣除。

16.9乙方必须按月提供符合国家税法规定的发票，在分包工程竣工结算值确定后，乙方提供与结算值等额的发票，否则不予支付工程款。乙方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。在第四条合同价款（含增值税）以外收取的任何费用，包括但不限于手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的费用，依据税法规定，视为价外费用（含增值税）。

16.10乙方须在甲方支付工程进度款前，按甲方审批的工作量足额提供增值税专用发票，发票信息必须与16.2条款一致，并对发票的合法有效性负责，否则，甲方有权拒绝支付工程进度款。

16.11乙方重大税务变更需告知甲方，未及时告知给甲方造成经济损失的，乙方负责赔偿。

16.12乙方开具发票所应缴纳的所有税费由自身承担并缴纳，包括但不限于增值税、城建税、教育费附加、地方附加费、个人所得税、企业所得税、印花税等。甲方在取得乙方发票后，每次拨款时乙方按实际拨款数提供收据作为收款凭证。

16.13乙方在每月工程款申请中单独列明作业人员（农民工）工资金额，提供经甲方项目部劳资员签字核实的《农民工工资发放表》，乙方优先支付施工作业人员（农民工）工资，甲方直接或监督乙方按时、足额发放；若乙方未能按时、足额支付施工作业人员（农民工）工资，甲方不予支付乙方工程款。且甲方有权视情况选择向乙方施工作业人员（农民工）直接代发工资，代发完成后可在应付乙方的工程款中直接扣除，并按照第20.5条约定要求乙方承担违约责任。

16.14甲方向乙方支付工程预付款、工程进度款以及质量保证金余额，以发包人（业主）按期向甲方支付工程预付款、工程进度款或质量保证金余额为条件；发包人（业主）逾期向甲方支付工程预付款、工程进度款或质量保证金余额的，甲方可按发包人（业主）逾期付款的比例暂缓向乙方支付相应的工程预付款、工程进度款或质量保证金余额，直至发包人（业主）向甲方付清其应支付的工程预付款、工程进度款或质量保证金余额。发生该等情况时，不视为甲方违约。

乙方知晓并承诺：在业主逾期未向甲方支付款项的范围内且甲方已向乙方示明业主拖延支付工程款的情况下，甲方不承担相应支付责任（包括但不限于逾期付款利息、先行支付责任等）。

第十七条  税费

17.1甲、乙双方应按中华人民共和国相关税法的规定，各自缴纳其就本合同应缴纳的税款。

第十八条  增值税发票条款

18.1乙方应按国家相关规定及甲方要求，向甲方开具与其应税行为相一致的增值税发票，并能满足甲方抵扣或扣减的相关要求；若乙方不能开具合格发票导致甲方不能抵扣或扣减，乙方应向甲方提出能抵扣或扣减税款的解决方案，否则甲方将从乙方工程款中扣减相应费用，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

18.2因乙方开具的发票不规范、不合法、开具发票种类错误、开具发票税率与合同约定不符或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。同时乙方应按发票票面税款金额的三倍向甲方支付违约金。

18.3乙方开具的增值税发票在送达甲方前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达甲方的，乙方应负责按相关税收法律法规的规定向甲方提供相应资料，以保证甲方顺利获得抵扣或扣减。为保证取得的发票可以及时并成功获得抵扣或扣减，乙方开具的增值税发票送达并经甲方签收后，若甲方发生丢失，乙方需积极协助甲方，按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料。

18.4本合同项下的业务发生按照国家规定需要开具红字发票或重新开票的情况，乙方有义务按照国家税收规定向甲方开具红字发票或重新开票，甲方有义务按照国家税收规定退回乙方已开具的发票或向税务局递交需乙方开具红字专用发票的有效证明。

18.5乙方应在每次增值税发票开具后的10个工作日内向甲方提交相应增值税发票，否则甲方有权拒收发票。

18.6乙方开具给甲方的增值税发票被认定为虚开的，乙方应按发票票面税款金额的三倍向甲方支付违约金。

第十九条  履约担保

19.1本分包工程双方约定，乙方采用以下条款中的     条款，为本工程乙方的履约担保形式。

19.1.1  合同签订前，乙方交纳合同价款的    %的资金作为履约保证金，履约保证金期限为分包工程完工经甲方验收合格后90天。履约保证金到期，乙方无违约行为，没有发生安全生产事故或发生的事故已妥善处理，甲方将根据对乙方履约情况考核结果，一次性无息返还乙方。

19.1.2在本合同签订后10日内，乙方向甲方提交本分包合同价款10%的银行履约保函，作为本工程乙方的履约担保。银行履约保函时效期为分包工程完工经甲方验收合格后90天。如乙方未及时提供保函，则按照19.1.1条款扣除同等比例的履约保证金。

19.2本合同的执行,由于非甲方原因造成合同工期延误,乙方的履约担保期限顺延。

19.3乙方履约担保范围为与本分包合同执行期内相关的全部事项。

第二十条  违约责任

20.1乙方未按合同工期造成节点工期（进度计划）延误，每延误一天，乙方按合同价款    %向甲方支付违约金。如乙方采取有效措施抢回工期，未给关联施工承包人（第三人）造成工期延误和整体逾期竣工，甲方可酌情减免该工期延误违约金。

逾期竣工违约金的计算方法：5天内（含5天）按本合同4.1条款确定的合同额0.2%/天计，超过5天按签约合同额0.5%/天计，因工期延误，给甲方造成损失的，乙方应承担给甲方造成的损失。

如施工过程中发现乙方明显不能满足合同工期，并在甲方发出整改通知单    日内，仍不能满足工期要求时，甲方有权单方解除合同，乙方承担由此给甲方造成的全部损失。

20.2由乙方原因造成的质量达不到合同规定标准，除按本分包合同第五条规定执行外，乙方负责完成修复，并支付甲方违约金为分包工程总价的   %；若乙方不予修复，甲方按实际发生修复费用的2倍在乙方工程款中扣除，乙方按本合同4.1条款确定的合同额的     %向甲方支付违约金。

合同双方对分包工程质量发生争议，请具备相应资质的第三方进行鉴定，如果鉴定结论乙方质量不合格，则鉴定费用由乙方承担，并对不合格产品无条件整改，承担发生的所有费用并赔偿因此造成甲方的经济损失。

20.3由于乙方安全、进度、质量不能满足甲方要求，或乙方在施工中未能履行合同约定的内容及承诺，甲方有权书面通知乙方解除合同，没收履约保证金，并责令乙方在限期内退出，对乙方已完工部分按  70 %结算；如乙方逾期未退出而产生的费用自行承担，并按本合同4.1条款确定的合同额的   %向甲方支付违约金，乙方缴纳的履约保证金不予退还。

20.4 乙方因自身原因未按质按期完成第二条约定的施工内容，甲方有权将未完部分的施工内容直接委托第三方施工，并以未施工部分合同价款或实际发生费用（以金额高的为准）的1.5倍在乙方工程款中扣除。

20.5乙方工地或因乙方原因出现因乙方所属施工人员发生围堵甲方办公场所、政府机关、占据甲方施工现场、去政府各级机关上访等；或以任何手段阻止施工现场正常施工、扰乱甲方正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；上述事件每发生一次，乙方向甲方支付违约金1万元/次；如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。如甲方为乙方垫付农民工工资的，乙方需承担甲方垫付部分资金利息（按照甲方垫付部分金额乘以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算），直至乙方还清时为止。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，甲方索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。情节恶劣的甲方有权单方解除合同，乙方承担给甲方造成的全部损失。

20.6乙方不得将分包工程转包或再次分包，如乙方将分包工程转包或再次分包，甲方有权解除合同，乙方承担第四条4.1款合同价款  20  %违约责任，甲方有权在乙方已完工程款、履约保证金中扣除或在履约保函中支付。

20.7乙方以欺诈瞒报手段获得分包准入，后发现不符合准入条件的，甲乙双方所签订的合同无效，乙方已缴纳的履约保证金不再退还或在履约保函中支付并赔偿给甲方所造成的全部损失。乙方已完工程量按 70 %结算。

20.8由于可归责于乙方的原因，导致发生甲方的设施、设备损坏、损害及施工场地人员人身伤害等涉及财产、人身的侵权事件，均由乙方承担全部责任，并赔偿甲方全部损失。

20.9乙方擅自与发包人发生直接工作联系的，视为乙方违约，每发现一次乙方向甲方支付违约金1万元，造成的损失及其他不利后果均由乙方承担，费用直接从拨付给乙方的工程款直接扣除。三次以上甲方可直接解除和乙方的分包合同。

20.10乙方拒绝往来函件签收的，视为乙方违约。每出现一次乙方应向甲方支付违约金500元。情况严重的甲方有权单方解除分包合同。

20.11因乙方不服从甲方管理，不服从甲方指令，不遵守甲方根据发包方要求所做的合理调整，影响了工期和质量，甲方有权单方解除分包合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

第二十一条  其它

21.1如因不可抗力、国家政策或业主方等原因造成本工程缓建、停建等，甲乙双方互不追究责任。

21.2如因发包方和甲方原因致使本工程延期，本分包合同延期履行，甲方同意顺延工期但不予经济补偿，乙方不得索要因此产生的各种费用。

21.3乙方愿意和甲方一起共同承担甲方的发包人付款不及时的风险，乙方应有承担一定风险的能力；或者当甲方资金出现短缺暂不到位时，乙方应给予充分理解，接受甲方工程款短期延迟支付的要求，不得擅自停工，并妥善安排好施工生产等工作，保证其所属施工人员不干扰甲方的工作。

21.4甲乙双方在本分包合同履行过程中如发生纠纷，可进行协商解决，如协商不成，可向淮北市仲裁委员会提起仲裁。

21.5本合同将取代本合同签订之前双方曾经作出的关于委托事项的口头或书面的约定。

21.6本分包合同执行中，甲方对乙方出具的有关工程确认资料，按甲方规定的审批程序并加盖本章（      公章      ）生效，仅有签字无本章或加盖其它印章无效。

21.7本合同内容经双方同意变更的，如果变更的内容涉及到增值税专用发票记载项目发生变化的，则应作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票。甲乙双方需履行各自的协助义务。

21.8本合同的补充条款及补充协议不得与本合同格式条款矛盾，否则补充条款和补充协议无效。

21.9本合同未尽事项执行甲方与业主方签订的总包合同及甲方相关的管理办法和规定。

21.10因违反相关法律法规本分包合同被判定无效后，合同争议解决条款、清理结算条款及违约责任条款双方仍参照适用。

21.11本合同正本 两 份，双方各执 一 份；副本 四 份，甲方执 三 份，乙方执 一 份。

21.12本分包合同自双方盖章并签字之日起生效。

21.13分包合同终止：双方履行完合同全部义务，本分包合同即告终止。

21.14合同签订地：安徽省淮北市。

第二十二条  附件

附件1   《分包工程现场签证单》

附件2   分包工程主要管理表格

附件3《分包工程设计变更施工任务单》

附件4《工程材料代用审批表》

附件5《     月（竣工）结算依据承诺函》

附件6《 分包工程竣工验收报告》

附件7《 甲供材料表》

附件8   风险共担承诺书

附件9   建筑施工安全环保合同

附件10   建筑施工质量协议

附件11   其他补充条款

甲方（合同专用章）：               乙方（合同专用章）：

法定代表人：    	                  法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

项目经理：                         项目经理：

住所地：                            住所地：

日  期：

变更单

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

| 致： 由于原因，兹提出工程变更，请予以审批。 附件： □变更内容 □变更设计图 □相关会议纪要 □其他 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日 | 监理单位（盖章） 总 监（签字、盖章） 年 月 日 | 建设单位（盖章） 施工现场管理人员： 相关监督部门： 分管负责人（意见、签字） 年 月 日 |

工程材料代用审批表

编    号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原设计要求 |  |  |  |  |  |  | 拟代用材料 |  |  |  |  |  |  |  | 量差 |
| 名称 |  | 规格 | 单位 |  | 数量 |  | 名称 | 规格 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 分包单位意见 | 分包单位意见： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 承包单位意见 | 承包单位意见： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人： |  | 项目部材料负责人： |  |  | 项目部总工程师 |  |  |  | 项目工程经理 |  |  |  | 项目部项目经理 |  |

月（竣工）结算依据承诺函

致：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

对我司与贵司就                   工程签订的             合同，合同编号：              ，我司承诺如下：

一、自    年    月    日至   年    月    日施工期间发生的现场签证、设计变更、材料代用等内容已全部登记并上报送贵司，具体内容详见“工程结算依据台账”表，其它任何内容不作为结算依据，同意视为优惠让利，竣工结算时不再补充。

二、我司将严格按照合同约定施工内容施工，已报送贵司的现场签证、设计变更、材料代用等内容均符合双方签署的合同条款相关要求，若存在任何不符合合同要求的现场签署申请，我司同意该指令内容无效，贵司可不予办理。

三、我司将按贵司的要求，全力配合贵司的月（竣工）结算审核工作，及时组织核对，按照要求及时反馈相关意见，不予配合或逾期不反馈均视为认可贵司审核意见。

承诺单位（盖章）：

委托人或现场代表:（签字）：

工程竣工验收表

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

致：（甲方） 我方已按施工合同要求完成工程，经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。 附件：1.工程质量验收报告 2.工程功能检验资料 施工单位（盖章） 项目经理（签字） 年月日

验收意见： 经验收，该工程合格/不合格。 甲 方:（签字、盖章） 监 理：（签字、盖章） 现场管理人员： 相关部门参与人员（签字）： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 （验收合格日期） （验收合格日期）

甲供材料表

| 序号 | 品种 | 规格/型号 | 单位 | 暂估工程量 | 损耗 | 额定消耗数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可根据项目情况自行增减 |  |  |  |  |  |  |  |

风险共担承诺书

致安徽中冶淮海装配式建筑有限公司：

鉴于：    年   月   日你司与       （业主）签订     工程总包合同；    年   月   日我司与你司签订     工程分包合同，合同编号：      ，分包范围为:       。

我司充分知晓你司作为     工程的总承包人，业主方对你司的付款条件如下：

你司支付我司的工程分包款完全来源于业主，我司承诺与你司共同承担业主迟延付款的所有风险。当业主未按上述付款条件迟延支付对你司总包工程价款的（包括但不限于预付款、进度款、竣工结算款及返还质保金等全部款项），你司可迟延向我司支付分包工程价款。同时我司有义务全力配合你司向业主主张总包工程价款，如因我司施工质量瑕疵、安全事故、进度滞后等原因导致业主对你司扣款或迟延支付价款的，我司承诺承担你司因此产生的全部损失（包括业主对你司的罚款、违约金等）并不得向你司主张该部分分包工程价款。

承诺人：    公司

年   月   日

编号：

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

建筑施工安全环保合同

发包单位：

分包单位：

工程名称：

施工地址：

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

二〇二二年印制

建筑施工安全环保合同编制说明

一、为明确发包方与分包方双方的安全环保责任，双方在签订建筑施工分包合同的同时，签订本建筑施工安全环保合同，本合同经双方协商签订后共同遵守。

二、签订本合同时，发包方与分包方双方就有关安全环保事宜，可以提补充事项，经充分协商达成共识，形成建筑施工安全环保合同。

三、建筑施工安全环保合同必须由发包方与分包方双方法定代表人或法人委托代表签字并加盖行政公章后生效，中途不得单方自行更改、如有合同需延期和个别条款需要更改、增补时，须由双方负责任人或法人委托代表签订补充合同，补充合同与原合同书一并执行。本合同编号与施工分包合同编号一致。

四、无施工安全环保合同不得开工，否则安全监督部门有权令其停工，由于强行施工导致事故，要依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》及集团公司安全管理有关规定，追究有关部门、有关责任人的法律责任。

五、此合同填写字体要工整、清楚，涂改无效，应用碳素笔或钢笔填写，圆珠笔和铅笔填写无效。

建筑施工安全环保合同

发包方：

分包方：

工程分包概况：

工程名称：

工程分包内容简述：

为全面贯彻落实国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的环保工作原则，保证施工生产顺利进行，明确双方在施工生产中的安全环保管理义务和责任。依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等有关法律、法规。经双方协商一致后，签订本合同。

第一章  总  则

第一条 分包方必须具有合法、有效的资质证书、营业执照、安全资格证书由发包方主管部门验证，分包内容应符合分包方资质等级允许的范围。

第二条 双方应严格遵守合同的要求，认真执行安全环保管理的有关规定。

第三条 双方有责任和义务加强施工现场安全环保管理，抓好安全环保教育，提高全员安全环保意识，做好各项管理工作。

第二章 发包方责任与义务

第四条 发包方的项目负责人是安全环保第一责任人，对现场安全环保施工生产负全面责任。

第五条 必须认真审查分包方施工资质、营业执照、安全生产许可证原件及分包法人代表对项目负责人的委托书、项目经理（现场分包负责人）及专职安全员的上岗资格证书、特种作业人员资格证书等资料。

第六条 审查分包方入场人员，对老弱病残、未成年、没有身份证及不适应岗位要求的人员不得录用。

第七条 发包方应建立健全项目安全风险辨识分级管控和隐患排查治理管理机制，向分包方进行交底、培训，组织实施。

第八条 对满足条件的分包方人员进行入场教育，并根据工程进展安全施工的需要，定期进行专题安全环保培训教育，传达现场安全环保管理规定和要求。

第九条 对分包方携带的设备、机具进行入场验收，验收合格后，登记、标识方可投入现场使用。

第十条 对分包方施工安全环保管理进行指导、监督与检查， 监督施工方案、安全环保措施的实施，随时纠正“三违”行为（违章作业、违章指挥、违反劳动及工序纪律），对屡次违章指挥或作业及不服从现场安全环保管理的人员，有权进行经济处罚、停工处理或予以清场处理。

第十一条 发包方将工程分包给未经施工准入或弄虚作假通过验证的分包方，发包方将取消分包方施工合同，并对该项目的项目负责人及安全环保负责人进行处罚。

第十二条 发包方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保证安全距离，办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所应当符合卫生标准。分包方不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全环保要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

第十三条 发包方应按规定计提安全生产文明施工措施费用并保证安全环保投入的有效实施。

第三章 分包方责任与义务

第十四条 分包方必须全面遵守国家、地方和建筑行业各项

安全环保法规、标准和规范及发包方安全环保管理的要求，以及保证安全环保为目的其它要求，严格落实发包方安全风险分级管控与隐患排查治理规定，正确使用安全防护用具、机械设备等。

第十五条 分包方进入施工现场，应具备下列安全环保条件：

（一）已列入发包方合格分包商名录；

（二）建立有效、健全的内部安全管理体系，设置现场安全管理机构，施工人员 50 人以下的，配备 1 名专职安全管理人员； 50－200 人的，配备 2 名专职安全生产管理人员；200 人以上的， 应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于1：100 的比例。

（三）从事特种作业的人员，必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。

（四）施工人员年龄在 18 周岁至 55 周岁之间，必须持有体检健康证明。

（五）接受发包方、业主及当地政府有关部门各种形式的安全环保检查、安全环保教育及参加项目上组织的各种安全环保活动。

第十六条 分包方应严格按照施工方案及安全技术措施交底组织施工，无方案及交底有权拒绝施工。

第十七条 分包方有权拒绝发包方违章指挥和强令冒险作业，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。

第十八条 分包方应为作业人员配备统一合格有效的劳动防护用品、用具。

第十九条 分包方应按发包方《建设工程班组安全建设管理办法》有关规定，组织开展班组安全活动。

第二十条 分包方不服从发包方管理，违章指挥、强令作业人员冒险作业而造成伤亡事故的，由分包方承担责任。

第二十一条 劳务分包队伍不能独立承担土石方爆破、基础浇筑、设备吊装等危险性较大、专业性较强的施工作业。

第二十二条 分包方不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产的工艺、设备。

第二十三条 分包方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

第四章  管理目标

第二十四条 环境目标

（一）遵守有关环境保护法律、法规规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废水、废气、固体废弃物、噪声、振动对人体和环境的危害和污染，达到合规排放。

（二）施工现场严格执行扬尘治理六个 100要求，地方政府主管部门有其他要求的应遵从其规定。

（三）严格执行项目能源、资源管理措施，实施能源、资源

“减量化、无害化、资源化”控制措施，确保节能降耗达标。

（四）发生因分包方违规造成的相关方节能环保投诉、处罚、通报等事件，发包方依据项目有关规定进行处罚。

（五）创建绿色工地的项目，在补充条款中明确分包方绿色施工指标，严格执行绿色施工方案，对阶段性自评价出现的超标现象，项目应给予处罚。

第二十五条 安全目标

（一）生产安全伤亡事故为“0”。

（二）充分识别危险源，有效控制率 100。

（三）施工重点岗位人员，即：施工负责人、安全负责人及特种作业人员持证上岗率为 100。

（四）施工人员安全培训教育率 100。

（五）现场安全检查隐患整改率 100。

（六）严格执行项目安全文明标准化工地创建相关要求，确保施工区域标准化达标率 100。

第二十六条 健康目标

（一）保持公用场所、设施干净整洁，就餐、饮水设施定期消毒，符合卫生标准，采取“四害”防治措施，无疫情、无传染病源产生。

（二）食堂炊事人员保持良好的个人卫生、持证上岗，上岗率 100。

（三）加强个人防护用品使用，确保职业病发病率为“0”。

（四）不发生急性中毒事故。

（五）岗前体检率 100。

第五章  安全管理

第二十七条 发包方应对工程分包队伍的施工安全行为加强监督。对于危险性较大的(如有可能引发坍塌、火灾、触电、高处坠落和设备等事故)施工作业，发包方必须进行安全技术交底， 严格审查分包方的施工组织措施、技术措施、安全措施并备案， 监督其严格实施。

第二十八条 发包方对劳务分包队伍的施工安全行为等负指导和管理责任。劳务分包队伍的施工班组负责人(队长或班组 长)、技术员、安全员等关键岗位人员必须经发包方安全部门审核认可。施工方案(安全技术措施)等技术文件必须由发包方负责编制，并严格执行施工方案(安全技术措施)编制、审核、批准和交底签字的程序。

第二十九条 对于危大工程或超过一定规模的危大工程施工作业，分包方应在发包方的直接指挥和管理下进行施工作业。

第三十条 涉及项目危险作业，分包方必须严格执行《危险作业许可管理办法》，分包方应向发包方申请危险作业许可，审批完成后方可进行危险作业施工。

第三十一条 分包方应按发包方的管理要求，建立健全各种安全管理台账。

第三十二条 现场出现两个以上分包队伍在同一作业区域内进行施工作业时，可能危及对方生产安全的，由发包方组织签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

第三十三条 分包方应做到“工完场清”，材料分类堆放整齐、稳固、分类处理、废弃物及时清理。

第三十四条 分包方现场违反安全生产规定，发包方有权经济处罚，在施工过程中随时进行，执行项目有关安全奖惩规定。

第六章  事故处理

第三十五条 分包方人员发生伤亡事故，双方应全力抢救同时保护好现场，以便有关部门进行勘查鉴定，若为劳务分包，事故由发包方所在单位统计、上报；若为工程分包由分包方统计、上报。事故发生后，根据责任认定，分包方承担责任的，由分包方自行按国家有关规定对伤亡人员或家属进行经济补偿，发包方应积极协助分包方做好善后工作。属于发包方责任的，除按规定对责任者进行处理外，由发包方按照国家有关规定对分包方伤亡职工及家属进行经济补偿，具体善后工作由分包方与发包方协商安排和处理。

第三十六条 发生事故的分包方，根据事故责任认定结果， 给予相应的经济处罚。

第七章  补充条款

第八章  其他事宜

第三十七条 本合同作为建筑施工分包主合同的附件合同。

第三十八条 双方就合同文本内容发生争议时，可根据相关法律、法规协商解决。

第三十九条 本合同一式 	六 份	，发包方 	份，分包方 	份。

第四十条 本合同经双方签字盖章后生效。

第九章  双方签订合同

甲方（合同专用章）：              乙方（合同专用章）：

法定代表人：    	                法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

项目经理：                       项目经理：

附件8

编号：

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司建筑施工质量协议

甲方：

乙方：

工程名称：

施工地址：

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司
建筑施工质量协议编制说明

一、为明确甲方与乙方双方的质量责任，承包和分包双方在签订建筑施工分包合同的同时，签订本施工质量协议，本协议经双方协商签订后共同遵守。

二、签订本协议时，甲方与乙方双方就有关质量事宜，可以提补充事项，在公平、公正、公开条件下经充分协商达成共识，形成建筑施工质量协议。

三、工程乙方建立健全质量保证体系，劳务乙方应自觉纳入甲方的质量保证体系，工程乙方自行采购的钢材、水泥等工程材料及设备必须提供产品的出厂合格证及其它检测报告，依据相关规定应试验检测的，送检到试验检测机构，并实施监理或建设单位见证取样。乙方应使用甲方提供格式统一的施工验收记录表格、检验评定表、试验检测报告单等资料。乙方的专职质量检查员负责分项工程的质量控制，监督施工班组的过程施工，对甲方报验。

四、建筑施工质量协议必须由甲方与乙方双方负责人或法人委托代表签字并加盖行政公章后生效，中途不得单方自行更改、如有合同需延期和个别条款需要更改、增补时，须由双方负责人或法人委托代表签订补充合同，补充合同与原合同书一并执行。本协议编号与施工分包合同编号一致。

五、无施工质量协议不得开工，否则集团公司、分子公司工程质量监督部门有权责令其停工，由于强行施工导致质量事故，要依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及集团公司质量管理有关规定，追究有关部门、有关责任人的法律责任。

六、此合同填写字体要工整、清楚，涂改无效，应用碳素笔或钢笔填写，圆珠笔和铅笔填写无效。

建筑施工质量协议

甲方：

乙方：

工程分包概况：

工程名称：

分包内容简述：

为全面贯彻落实国家“百年大计，质量第一”的质量生产方针，保证施工生产顺利进行，明确双方在施工生产中的工程质量管理义务和责任，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规，经双方协商一致后，签订本协议。

1、总则

1.1  双方应严格遵守协议的要求，认真执行工程质量管理的有关规定并达到协议书约定的质量标准。

1.2双方有责任和义务加强施工现场质量管理，抓好质量教育，提高全员质量意识，做好各项质量管理工作。

2、甲方责任与义务

2.1 甲方的项目负责人是工程质量的第一责任人，对现场工程质量负全面责任。

2.2必须认真审查分包法人代表对项目负责人的委托书、项目经理（现场分包负责人）及专职质检员的上岗资格证书、特种作业人员资格证书等资料。必须人、证统一。

2.3对满足条件的乙方人员进行入场教育，并根据工程进展的需要，定期进行专题质量培训教育和技术交底，传达现场质量管理规定和要求。

2.4对乙方施工的工序“样板引路”工作，组织监理、业主对每道工序的首件进行验收，验收合格后，方可进行下道工序。

2.5对乙方携带的设备、机具进行入场验收，验收合格后，登记、标识方可投入现场使用。

2.6对乙方施工质量管理进行指导、监督与检查，监督施工方案、质量保证措施的实施，对违章指挥或作业及不服从现场质量管理的人员及分包队伍，有权进行经济处罚、停工处理或予以清场处理。

2.7每月依据公司《项目分包管理手册》、《分包工程质量管理办法》对乙方质量管理情况进行考核。

3、乙方责任与义务

3.1乙方必须全面遵守国家、地方和建筑行业各项质量法律法规、标准和规范及甲方质量管理的要求等。

3.2乙方进入施工现场，应具备下列质量保证条件：

1、满足甲方施工准入条件；

2、乙方（工程分包）应建立有效、健全的内部质量管理体系，设置现场质量管理机构,乙方应自觉纳入甲方的质量保证体系，劳务乙方需配备满足施工要求的质量人员。

3.3从事电焊工、电工等特种作业的人员，必须按照国家有关规定经专门的作业培训，取得相应资格方可上岗施工，如若发生特种作业作业人员无证或人、证不一人员安排进场施工，甲方有权要求乙方安排其退场，且无证施工期间造成甲方的工期、费用损失以及不良影响一律由乙方承担，损失费用从当期进度款中直接扣除。

3.4隐蔽验收未通过或擅自进行下道工序施工的视情节每次处以罚款1000~10000元；

3.5甲方下发的质量罚款单、联系单按照要求在规定的期限内，无条件整改，整改不到位，处以罚款2000元/项，超过指定期限的，按照每延误一天处理的处以罚款1500元/天。

3.6接受甲方、业主、监理及当地政府有关部门各种形式的质量检查、质量教育及参加项目上组织的各种质量活动。对于集团安排的第三方飞检、片区检查和公司专项技术质量检查， 乙方必须无条件配合修补整改，否则直接按照不合格条例处罚，且对于不整改部位委派第三方修补整改，产生的费用从该乙方工程款中扣除。整改不到位的按照2000元/项处以罚款。

3.7乙方有权拒绝甲方违反规范标准的作业要求，在施工中发生此类情况时，有权停止作业。

3.8由于乙方的责任或者不服从甲方管理，违反规范标准规定而造成不合格品或者质量事故的，由乙方按照甲方相关规定（不合格品控制程序）或者国家法律、法规规定的程序进行处理并承担相应责任。

3.9乙方提供的材料、构配件和设备需提供进场质量证明文件和性能检测报告，进场材料、构配件和设备进场复试试验不合格的，产生的费用和责任由乙方承担，乙方应保证工程质量的工艺、设备。

3.10本工程所有结构、装饰、装修、安装、防水等施工必须坚持“样板引路”，先做样板后施工。乙方施工前必须先提供节点和细部做法大样图，按此图制作实体样板，样板经甲方组织相关单位验收认可后，后续施工严格按照此样板标准实施，各单体结构、安装、装饰、装修及细部做法必须与实体样板一致。乙方未做实体样板或实体样板未经确认的，除不合格品无条件返工处理外，对乙方处以1000~2000元/次的违约金。

3.11在工程施工期间，由于乙方责任，造成的工程质量不合格，乙方应负责无偿修复达到质量合格；若乙方无力完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部费用，其费用和损失从工程款中扣除；在工程质保期，其费用和损失从工程的质量保证金中扣除。损失大于工程款或质保金总量时，乙方偿还其余资金。乙方拒付时，甲方通过法律诉讼程序，追讨其余的损失部分。质保金的支付，必须经甲方质检人员审核同意。

3.12乙方项目经理（现场分包负责人）离开施工现场的，需向甲方项目经理请假，并办理书面请假手续，无故擅自离岗的，按2000元/次罚款。专职质量管理人员离开现场施工的，需向甲方技术总工请假，并办理书面请假手续，无故擅自离岗的，按1000元/次罚款。

3.13乙方根据甲方提供的施工部署任务和施工总进度计划，合理安排人、材、机等资源计划。因乙方原因造成工期延误的，甲方按3000元/天处以罚款，且工期延误期间发生的窝工费及其他费用均由乙方承担。

3.14关键工序施工期间，乙方应安排专职质检员、施工员旁站施工。此过程中发生的严重质量缺陷情况或质量事故，应第一时间反馈给甲方技术总工。关键工序施工期间乙方未安排专职质检员、施工员旁站的，处以罚款2000元/次。

3.15甲方、监理、业主、政府等单位在现场检查过程中，发现施工质量不符合合同要求、设计图纸、国家规范、技术标准时，乙方应立即整改，乙方未及时整改或者整改不到位的，甲方按2000元/天处以乙方罚款，其费用从当期进度款中直接扣除。

4、管理目标

质量事故零。

- 关键、特殊工序识别率100﹪。

- 材料检、试验率100﹪。

- 工序专检率100﹪。

- “零”投诉率。

5、质量管理

5.1甲方应对乙方的施工质量行为加强监督。严格按照施工方案及质量计划监督其实施。

5.2甲方对乙方的施工质量行为负指导和管理责任。乙方的施工班组负责人(队长或班组长)、技术员、质量员等关键岗位人员必须经甲方相关部门审核认可。施工方案(质量保证措施)等技术文件必须由甲方负责编制，并严格执行施工方案(质量保证措施)编制、审核、批准和交底签字的程序。

5.3对于关键、特殊工序的施工作业，劳务分包队伍应在甲方的直接指挥和管理下进行。

5.4乙方应按甲方的管理要求，建立健全各种质量管理台帐。

5.5凡隐蔽工程和中间验收部位，经乙方自检合格后，应在48小时内书面通知甲方组织有关单位进行验收，经验收合格后，甲方代表和有关单位代表在验收记录上签字后，方可继续施工。

5.6质保期按甲方与乙方签订的合同规定或《建设工程质量管理条例》及有关规定，以质保期长者为准。

6、质量事故处理

6.1乙方发生质量事故，双方应全力抢救同时保护好现场，以便有关部门进行勘查鉴定，严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规进行处理。

6.2发生质量事故的乙方，根据事故责任认定结果，给予相应的经济处罚，具体执行集团公司《质量管理条例》、《项目分包管理手册》及《分包工程质量管理办法》。

- 补充条款

7.1通过条款

（1）工程开工后，乙方（班组）不按要求配备专职质检员（质量员证书）给予5000/元/人的罚款；专职质检员必须纳入项目技术质量管理体系，其主要负责现场事前质量检查、事中质量过程控制、事后质量检查、整改跟踪反馈，不能履职工作，给予500元/次的罚款。

（2）公司组织例行检查、会议时，如乙方（班组）不积极配合，给予500～3000元/次的罚款，造成不良影响的给予2000～5000元/次的罚款。

（3）现场施工质量违反强制性条文的，对乙方给予2000元/次的罚款，严禁擅自更改图纸、施工方案、技术交底施工，违者一切责任自负，承担因此而造成的损失，视情节轻重，给予500～2000元/次的罚款，造成不良影响的给予1000～5000元/次的罚款。

（4）现场分项工程施工前，需按项目部要求制作工序样板，样板经过验收合格后才可大面积施工。如未通过样板验收进行大面积施工的，给予500-2000元/次的罚款。

（5）各分部分项工程经过验收合格后必须做好成品保护，乙方有责任进行监督，不得损坏，违者承担因此而造成的损失，并给予100～500元/次的罚款。

（6）现场各工序施工过程中，必须要切实做到工完场清的标准，方可直接进行下一道工序施工，否则将给予分包500元/次的罚款。

（7）现场严格、认真执行“三检制”，各工种自检、互检、交接检合格后填写好对应表格，上交项目技术质量部审核，对于“三检制”制度落实不到位的质检员或班组长，第一次给予提醒教育，第二次给予警告，第三次给予500～2000元/次的罚款。

（8）乙方（班组）的质检员必须自检，积极配合项目部组织验收工作，对于第一次报验不合格，给予警告，第二次报验不合格，给予乙方（班组）500～1000元/次的罚款，累计超过三次（含第三次）报验不合格的，责令质检员及班组退出施工现场，并追究工程进度滞后的损失。乙方必须另行安排组织，并满足项目部质量检査验收程序，擅自进行下道工序施工的给予乙方（班组）1000～5000元/次的罚款。

（9）任何现场质量问题的修复、纠偏等工作都必须由项目部批准，否则对乙方给予500～3000元/次的罚款，并对有关负责人给予100～1000元/次的罚款。

（10）乙方收到项目部通知后超过24小时还未签收下发的文件并没说明原因的，给予500元/次的罚款。

（12）对项目部下发的质量整改通知单没有及时安排人员在规定的时间进行整改、落实、反馈的，对项目部、监理等监督人员采用威吓、污辱手段，并漫骂建设单位、监理、项目部管理人员的给质量管理工作造成不良影响，甚至造成局部返工的，对乙方处罚10000～100000元/次的罚款，并写出书面检讨公开道歉，情节严重处罚外限期24小时离开施工现场。

（13）建设单位和监理在现场提出质量问题，第一次落实整改即可，若再发生类似问题罚200～500元/处（具体质量问题的罚款金额以本制度相关条款为准）。

（15）项目部技术、质量人员在日常检査中发现的质量问题，乙方不积极整改（不按项目部书面通知、联系单要求施工造成影响的），且无合理书面原因说明的，根据情况可给与每次1000～5000元经济处罚。如继续出现相同问题，给予前次处罚金额的双倍进行罚款。

（16）建设单位、监理单位下发整改通知单的，视情节轻重,给予相应责任处罚1000～5000元；建设单位、监理下发罚款单的，给予相应责任建设单位、监理罚款金额双倍处罚。

（17）乙方管理人员未对质量问题进行原因分析，无整改措施的，视情节轻重对有关责任人给予100～1000元/次的罚款。

（18）发生工程质量事故及隐患不报、谎报或者拖延报告期限的，视情节轻重，对乙方负责人给予1000～5000元/次的罚款，并承担相关责任。

（19）原材料未经通知、未经检测就直接应用于工程，经发现后每次罚款1000～3000元，存在剩余未使用的需要进行退场处理；对于已经使用的，在必要时需进行拆除，若不拆除将承担相关责任。

（20）未经过验收，进行隐蔽工程施工的，给予相关责任方罚款500～2000元/次。若造成重大经济损失或质量事故加倍处罚追究行政责任。未经建设单位、监理、项目部验收的，工程部有权扣除该部分工程量不予结算。

（21）原材料堆放混乱，标识不清，又不服从管理的，视情节轻重罚款500～1500元。

7.2桩基工程（预制桩、灌注桩）

（1）预制桩带有基础梁的桩，桩位超差的，每发现一处罚款100～500元。

（2）预制桩承台桩，桩位超差的，每发现一处罚款100～500元。

（3）泥浆护壁钻孔桩，桩径、垂直度、桩位超差的，每发现一处罚款100～500元。

（4）套管成孔灌注桩，桩径、垂直度、桩位超差的，每发现一处罚款100～500元。

（5）干成孔灌注桩，桩径、垂直度、桩位超差的，每发现一处罚款100～500元.

（6）人工挖孔桩，桩径、垂直度、桩位超差的，每发现一处每发现一处罚款100～500元。

7.3土方开挖

（1）柱基、基坑、基槽土方开挖标高、长度、宽度、坡率、表面平整度超差的和基底土性不符合设计要求，每发现一处罚款150～500元。

（2）挖方场地平整土方开挖标高、长度、宽度、坡率、表面平整度超差的和基底土性不符合设计要求，每发现一处罚款150～500元。

7.4土方回填

（1）基础层填方标高、分层压实系数超差的，每发现一处罚款150～500元。

（2）基础层填方分层厚度、含水量、表面平整度、有机质含量、辗迹重叠长度超差，回填土料不符合设计要求的，每发现一处罚款150～500元。

（3）场地平整填方标高、分层压实系数超差的，每发现一处罚款150～500元。

（4）分层厚度、含水量、表面平整度、有机质含量、辗迹重叠长度超差，回填土料不符合设计要求的， 每发现一处罚款150～500元。

7.5防水工程

（1）防水卷材的搭接宽度不符合规范要求的，每发现一处罚款100～500元。

（2）粘贴质量、粘贴顺序、防水保护层、女儿墙泛水高度、压边处理等不符合设计要求的、未方案实施的，以及其它防水做法不符合设计或规范要求的，每发现一处罚款100～500元。

（3）防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管等封堵必须符合规范要求。不符合要求发生渗漏的，每发现一处罚款200～500元。

（4）变形缝中埋式止水带设置位置应准确，其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。不符合要求的，每发现一处罚款200～500元。

7.6主体结构

（1）后浇带处的模板及支架没有按照方案独立设置的，每发现一处罚款500～1000元。

（2）模板板接缝不严密，每发现一处罚款100～300元。

（3）模板内有杂物、积水或冰雪未清理干净的，每发现一处罚款100～300元。

（4）模板与混凝土的接触面不平整、不清洁，每发现一处罚款100～300元。

（5）混凝土未按照方案施工顺序、施工方法施工，每发现一处罚款3000～5000元。

（6）混凝土浇筑过程中随意加水施工的、不按方案振捣的，每发现一次罚款3000～5000元。

（7）后浇带和施工缝未按照方案或者规范要求施工的，每发现一次罚款2000～5000元。

（8）混凝土浇筑后出现冷缝的，每发现一处罚款3000～5000元。

（9）混凝土浇筑后出现轻微渗漏的，每发现一处罚款1000～2000元；严重渗漏的，每发现一处罚款5000～10000元；

（10）混凝土浇筑成型后出现烂根、漏浆、夹渣、蜂窝、麻面、错台、孔洞、裂缝、保护层厚度不足的，每发现一次罚款500～1000元。

（11）混凝土超报预算量，剩余混凝土随意倾倒的，每发现一次罚款500～1000元。

（12）混凝土浇筑完成后，未按照方案要求养护的，养护龄期不符合方案或规范要求的，每发现一次罚款500～1000元。

（13）用作模板的地坪、胎膜等不平整、不清洁，有影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓，每发现一处罚款100～300元。

（14）隔离剂的品种和涂刷方法不符合施工方案要求，每发现一处罚款100～300元。

（15）隔离剂影响结构性能及装饰施工沾污钢筋、预应力筋、预埋件、混凝土接槎处对环境造成污染的，每发现一处罚款100～300元。

（16）模板的起拱未按照规范、设计、施工方案要求的，每发现一处罚款200～500元。

（17）模板轴线位置、底模上表面标高、模板内部尺寸，柱、墙垂直度，相邻模板表面高差、表面平整度超差的，每发现一处罚款100～300元。

（18）预制构件模板安装实测长度、宽度、高（厚）度、侧向弯曲、板的表面平整度、相邻模板表面高差、对角线差、翘曲、设计起拱超差的，每发现一处罚款100～300元。

（19）预埋板中心线位置、预埋管中心线位置、预留孔中心线位置、插筋中心线位置、插筋外露长度、预埋螺栓中心线位置、预埋螺栓外露长度、预留洞中心线位置、预留洞尺寸不满足设计和施工方案要求或超差的，每发现一处罚款100～300元。

（20）固定在模板上的预埋件和预留孔洞有遗漏，安装不牢固的，每发现一处罚款100～300元。

（21）纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光圆钢筋末端做 180°弯钩时，弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径 3 倍。尺量超差的，每发现一处罚款100～300元。

（22）一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于 90°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的 5 倍。尺量超差的，每发现一处罚款100～300元。

（23）对有抗震设防要求及设计有专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于 135°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的 10 倍。尺量超差的，每发现一处罚款100～300元。

（24）钢筋加工形状、尺寸不符合设计要求，受力钢筋沿长度方向的净尺寸、弯起钢筋的弯折位置、箍筋外廓尺寸超差的，每发现一处罚款100～300元。

（25）钢筋绑扎钢筋网长、宽、网眼尺寸，绑扎钢筋骨架长、宽、高，纵向受力钢筋锚固长度、间距、排距，纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度，绑扎箍筋、横向钢筋间距，钢筋弯起点位置，预埋件中心线位置、水平高差超差的，每发现一处罚款100～300元。

（26）钢筋安装不牢固，受力钢筋的安装位置、锚固方式不符合设计要求的，每发现一处罚款100～300元。

（27）混凝土存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷的，每发现一处罚款100～300元。

（28）混凝土抗压强度不符合设计要求的，每发现一处罚款1000～3000元。

（29）结构实体纵向受力钢筋保护层厚度、轴线位置、垂直度、标高、截面尺寸、电梯井、表面平整度、预埋件中心位置，预留洞、孔中心线位置超差的，每发现一处罚款100～3000元。

（30）预制构件实测长度、宽度、高（厚）度、表面平整度、侧向弯曲、翘曲、对角线、预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽超差的，每发现一处罚款100～300元。

（31）观感质量有严重缺陷，有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差，预制构件上的预埋件、预留插筋、预埋管线等的规格和数量以及预留孔、预留洞的数量不符合设计要求的，每发现一处罚款100～300元。

（32）预制构件没有标识，观感质量有一般缺陷，粗糙面质量及键槽数量不符合设计要求的，每发现一处罚款100～300元。

（33）装配式结构构件安装实测：构件轴线位置、标高、构件垂直度、构件倾斜度、相邻构件平整度、构件搁置长度，支座、支垫中心位置，墙板接缝宽度超差的，每发现一处罚款100～300元。

7.7钢结构

（1）钢结构构件出现气孔、夹渣、咬肉、裂纹、未融合、未焊透等质量通病的，每发现一处罚款100～300元。

（2）起拱不符合设计要求的，每发现一处罚款100～300元。

（3）螺栓孔制作超差，孔间的中心偏心、螺孔制作的尺寸、位置不符合设计要求的，高强螺栓不得敲打和扩孔的。每发现一处罚款100～300元。

（4）柱底部预留孔与预埋螺栓位置错位、不对中、柱垂直、屋架、天窗架垂直超差的，每发现一处罚款100～300元。

（5）钢结构构件焊接无损检测不合格的，每发现一处罚款100～300元。

（6）涂刷的构件表面不得有焊渣、油污、水和毛刺等异物，涂刷遍数和厚度，不符合设计要求。发现一处罚款100～300元。

7.8幕墙工程

（1）幕墙与主体结构连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处 理必须符合设计要求。不符合要求的，每发现一处罚款100～300元。

（2）不同金属材料接触时未采用绝缘垫片分隔的，每发现一处罚款100～300元。

（3）柱安装实测：标高，轴线前后、左右，相邻两根立柱安装标高、同层立柱的最大标高、相邻两根立柱的距离超差的，每发现一处罚款100～300元。

（4）横梁安装实测：相邻两根横梁的水平标高、同层标高超差的，每发现一处罚款100～300元。

（5）横梁安装外观：横梁两端的连接件及垫片未安装在立柱的预定位置，安装不牢固，接缝不严密的，每发现一处罚款100～300元。

（6）金属板、石板安装实测：左右、上下超差的，每发现一处罚款100～300元。

（7）金属板、石板空缝安装时，没有防水措施的，每发现一处罚款100～300元。

（8）没有排水出口的，每发现一处罚款100～300元。

（9）排水出口不符合设计要求的，每发现一处罚款100～300元。

（10）幕墙钢构件施焊后，其表面未采取有效防腐措施的，每发现一处罚款100～300元。

（11）幕墙竖向和横向板材组装实测：相邻两竖向板材间距尺寸，两块相邻的石板、金属板，相邻两横向板材的间距尺寸、分格对角线差、相邻两横向板材的水平标高差、横向板材水平度、竖向板材直线度， 石板上、下连接托盘水平夹角超差的，每发现一处罚款100～300元。

（12）幕墙安装实测：竖缝及墙面垂直度、幕墙平面度、竖缝直线度、横缝直线度、缝宽度、两相邻面板之间接缝高低差超差的，每发现一处罚款100～300元。

（13）幕墙施工中，其表面的粘附物未及时清除；洗幕墙时清洁剂不符合要求，产生腐蚀、污染的，每发现一处罚款100～300元。

7.9门窗工程

（1）门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处未进行防腐处理，埋入砌体或混凝土中的木砖未进行防腐处理的，每发现一处罚款100～300元。

（2）门窗框的安装不牢固，预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置和固定方法不符合设计要求的，每发现一处罚款100～300元。

（3）门窗扇安装不牢固、开关不灵活、关闭不严密、有倒翘的，每发现一处罚款100～300元。

（4）门窗配件的型号、规格和数量不符合设计要求，安装不牢固，位置不正确，功能不满足使用要求的，每发现一处罚款100～300元。

（5）门窗表面不洁净，有刨痕、锤印的，每发现一处罚款100～300元。

（6）门窗的割角和拼缝不严密不平整；门窗框、扇裁口不顺直，刨面不平整的，每发现一处罚款100～300元。

（7）门窗上的槽和孔边缘不整齐，有毛刺的，每发现一处罚款100～300元。

（8）门窗与墙体间的缝隙填嵌不饱满的，每发现一处罚款100～300元。

7.10二次结构（蒸压加气混凝土砌块、自保温砌块、ALC板）

（1）砌筑时非整砌块使用时，不使用切割机的，随意劈砍的，每块罚款50～100元。

（2）砌筑的灰缝水平方向严重偏差，竖向严重大小不齐，出现通缝、瞎缝、大宽缝的，甚至出现舌头灰或不勾缝的，每面墙罚款200～500元。

（3）砌筑前没有浇水湿润，未将表而杂物清扫干净，每处罚款100～300元。

（4）砌筑完成墙根部未清理、未浇水润湿，每道墙罚款100～300元

（5）水平灰缝及竖向灰缝的宽度、垂直度、平整度及砂浆饱满度严重超规范要求的，在砌筑墙体质量检查中质量较差的部位，每处罚款200～500元。

（6）砌墙时，从每层构造柱（芯柱）脚开始，未按要求留马牙槎的，马牙槎先退后进留置错误的、退进尺寸不满足要求的，每个构造柱（芯柱）罚款200～500元。

（7）砌筑的洞口大于300mm应设过梁，没有设置过梁的或过梁伸入洞口两侧不够250mm的，罚款200～500元。

（8）砌筑墙体、构造柱（芯柱）、砌筑洞口外观不整齐，影响工程整体形象的每处罚款200～500元。

（9）砌筑时在转角处未立皮数杆的，每处罚款100～300元。

（10）内外墙的砖基础因特殊情况不能砌筑时，未留斜槎且斜槎的长度小于斜槎高度的，每处罚款200～500元。

（11）使用不合格的材料除返工外，视情节轻重给予500-1500元罚款。使用材料应当报验，对没有报验就使用材料的，给予300～1000元罚款。

（12）未按图纸、方案及规范要求设置构造柱（芯柱）圈梁、水平系梁、过梁的，责令拆除整改，整改不到位、不积极者每处罚款500～1500元。下达整改通知单不整改或整改不合格的，视情节轻重给予1000～3000元处罚。

（13）材料倒运过程中，如发现班组随意抛掷材料导致砖缺棱掉角、断裂的给予50元/块的处罚。

（14）植筋过程中，植筋孔深度和大小不满足要求或者孔内清理不到位的，按孔计算，每个孔罚款50元；所植钢筋长度、规格不符要求，或者有随意切断钢筋的，视情节轻重给予每根钢筋罚款50～100元；未按规定设置拉结筋的，每处罚款100～300元。

（15）构造柱（芯柱）、抱框柱、水平系梁、过梁、拉结筋钢筋不绑扎的，钢筋长度、规格不符要求的，每根钢筋罚款50元。

（16）构造柱（芯柱）、板带、过梁模板缝隙因未粘贴海绵条跑浆，尤其是阳角，罚款50元。

（17）预置水泥块外观质量差，没有定期养护的，每面墙罚款100元。

（18）卫生间坎台拆模后存在漏水、渗水现象的，外门窗周边构造柱（芯柱）柱顶灌注不密实、外墙、地下室底板、顶板出现渗漏，罚款500～1000元/处。

（19）卫生间、阳台、厨房预留洞口吊洞，地下室侧壁、地下室底（顶）板、屋面（含机房屋面）出现渗漏，按照500-2000元/处进行处罚。

（20）外墙构造柱（芯柱）柱顶灌注不密实、外墙、地下室的底板、顶板出现渗漏，罚款500～1000元/处。

（21）钢筋、模板、混凝土工程质量通病，不符合规范、图纸、方案要求的，且未按项目部要求及时整改的，每处罚款500～1000元/处。

（22）加气块长度大于200mm，不得按垃圾处理，每处罚款50～500元。

（23）砌筑砂浆要在终凝前使用完成，砂浆不得在楼板上直接搅拌使用，每次罚款100～1000元。

（24）砌筑墙体顶部斜砌应满足规范、图集及图纸要求，满足14天后斜砌，每面墙罚款100～1000元。

（25）墙体砌筑完成后，应进行洒水养护不少于7天，保证墙体及灰缝无开裂，每处罚款100～1000元。

（26）墙体预留专业管线洞口（圆洞、方洞及异性洞时），砌块均应采用机械切割，不得随意剔凿成型，每处罚款100～300元。

（27）砌体灰缝水平灰缝厚度、竖向灰缝宽度超差的，每处罚款100～300元。

（28）ALC板砂浆饱满度、安装位置、尺寸不符合要求的，未挂网开裂的，每处罚款100～300元。

（29）ALC板卸车、运输、安装过程不注意成品保护破损尺寸大于300mm的，每处罚款100～300元。

7.11抹灰工程

（1）砂浆配合比必须符合图纸、方案要求，否则罚200～1000元/立方米，砌筑前没有验线的，如果墙体出现偏差，除返工、赔偿材料损失外，每道墙罚款200～1000元。

（2）基层处理应无灰尘、无油腻，砼墙面要毛面或界面剂必须处理到位，若不到位罚50～300元/平方米。抹灰前应提前洒水湿润，若不洒水湿润罚50～300元/平方米。

（3）抹灰前必须进行打点、冲筋，高度同墙体，间距不得大于2米，若处理不到位每面墙罚50～300元。

（4）室内墙面、柱面和门洞口阳角应用1:2水泥砂浆（具体配合比见图纸）做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm，若达不到要求罚50元/米。

（5）抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脆层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝，若达不到规范要求罚50～300元/平方米。抹灰层厚度应符合设计要求，若达不到规范要求罚50～300元/平方米。

（6）抹灰表面应平整、光滑、洁净、颜色均匀，抹灰分格缝和灰线应清晰美观；墙面平整度、垂直度超出规范给予50～300元/处的罚款；墙面观感差、掉砂、泛白，处罚50～300元/平方米。

（7）墙面抹灰层采取加强措施时，没有搭接或者搭接长度不足的部位，罚100～300元/处；不同材质交接处搭接长度不足罚100～300元/处；固定钢网的钉子的规格、间距不满足方案、交底要求，罚100～300元/处；没有挂网就擅自抹灰、不按要求在不同墙体相交部位设置加强网的，罚100～300元/处。

（8）门窗洞口、预留洞口在抹灰后的尺寸必须符合图纸及方案要求，偏差超出规范要求导致门窗无法安装的，给予500～1000元/处的处罚。

（9）室内抹灰阴角要顺直，三角交点要清晰，阴阳角要方正，若达不到要求罚50～200元/条。

（10）每层（基层、中层、面层）抹灰厚度不应超过规范和规程规定的厚度，当抹灰总厚度大于或等于35mm时必须用网片进行加强，严禁一遍成活，灰层不可跟得太紧，抹灰层施工完后，夏季高温要及时喷水养护，若达不到要求罚50～300元/平方米。

（11）砼梁、墙、柱及图纸、方案要求的部位的基层宜采用凿毛毛化或砼界面剂处理，也可用1：1水泥砂浆拉毛或喷浆进行毛化处理并喷水养护，确保基层和粉刷层的结合，墙面抹灰前认真做好基层处理和浇水湿润工作，砼面的隔离剂及杂物清理干净，若达不到要求罚50～200元/平方米。

（12）抹灰面接搓不平，顶棚与墙相交的阴角不成一条直线的，阴阳角明显不直的每处罚款100～300元。抹灰质量检查中墙面平整度、垂直度、阴阳角垂直度等较差、房间阴阳角不方正的部位处罚100～500元。

（13）墙面抹灰前未做灰饼未甩砂浆上墙，每平方米罚款50～200元。

（14）混凝土柱、墙与砖墙结缝处未挂钢丝网片就抹灰的，每处罚款500～200元。

（15）顶棚、墙面抹灰空鼓不积极整改的，每处罚款200～500元。

（16）各班组粉刷、砌筑用水泥砂浆或水泥混合砂浆，严禁拌和后隔夜使用或浪费，如发现一次按每次罚款500～1000元。

（17）抹灰完成工作面表面不平整、工程整体观感差、影响工程整体形象的每处罚款500～1000元。

（18）管道背面不抹灰、不刷涂料或抹灰、刷涂料不合格的，每发现一处罚款100～500元。

7.12屋面工程

（1）严格按照图纸做法进行找坡不应小于2%，天沟、檐沟纵向找坡不得小于图纸要求坡度，若达不到图纸要求罚200～1000元/处。

（2）卫生间沉箱、厨房、阳台、生活阳台、空调位、花池的地面抹灰必须按照设计要求向地漏找不小于1%的排水坡度，侧壁根部做半径不小于50mm的小圆角，若达不到要求，给予100～300元/处的罚款。

（3）基层与突出屋面结构（女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等）的交接处和基层的转角处，找平层均应做成圆弧形，内部排水的水落口周围找平层应做面略低的凹坑，此处易渗漏部位宜增设一道防水措施。防水施工完成后应做蓄水或淋水试验。若达不到要求罚100～300元/处。

（4）高出屋面表层的卫生间排气管、烟道、消防管及消防管支架和空中花园屋面的给水管等根部均做不小于30mm的高台，若达不到要求处以罚款100～300元/处。

（5）保温层含水率必须符合设计要求，若达不到要求罚元100～300元/平方米。

（6）找平层平整度及分格缝的位置和间距应符合要求，若达不到要求罚100～300元/平方米。

（7）蓄水试验发现渗漏、积水现象罚100～300元/处。

（8）屋面工程作为鲁班奖重要检查项，所有工序除满足规范、图集及图纸要求外，均要满足观感质量要求，排气孔位置顺直、朝向统一，若达不到要求处以罚款500～1000元/处。防滑地砖的材料选择要色泽统一、施工前排砖（上报铺装图审核无误后）放线、拼缝统一且勾缝若达不到要求处以罚款500～1000元/处。

7.13楼地面工程

（1）素水泥浆未涂刷均匀，严格做到随刷随铺，铺设面层时，若水泥浆已风干，必须铲除后重新涂刷，每发现一处处罚200元；灰饼间距不得大于2米，每发现一处的处罚200元。

（2）楼地面大面积起砂，每发现一处处罚1000～5000元；返修费用及其他衍生费用（如面层起鼓、开裂等）均由乙方承担。

(3)地面面层选用的材料应符合设计要求和标准、规范的规定，且应抽样复验合格后方可使用。

（4）结构基层的强度必须满足设计要求，稳定性好，表面坚实，不得出现空鼓、裂缝现象，每发现一处处罚200～500元。

（5）楼面铺砖工作完成面平整度应符合规范要求，若检查发现平整度超出规定范围内，每处罚款200～500元，并要求限期整改。

（6）地砖铺贴前未洒水浸湿基面，每次罚款200～500元；铺贴陶瓷、石材地面砖前，将陶瓷、石材地面砖浸泡阴干，出现混凝土凝结硬化，发生空鼓、起壳等问题否则每次罚款200～500元。

（7）楼地面防水施工，存在漏水、渗水现象，每处罚款200～500元；

（8）防水施工前未清理干净基层表面尘土、杂物，每次罚款200～500元。

（9）在楼地面工程施工时未对各工序进行养护、成品保护的每次罚款200～500元。导致成品质量缺陷的视情况无法修补的需要进行返工，费用由分包方进行承担；可修补的需要进行修补完成，且符合项目部验收要求。

（10）在每层标高复核验收时，出现三处或三处以上的不符合图纸要求的处以200～500元罚款，并要求重新放线。

（11）面层表面的坡度不符合设计要求，倒泛水、有积水；未与用坡地漏、管道结合处严密牢固、渗漏的视情况处以500～1000元罚款，并对以上情况进行处理后再次进行验收。

（12）在施工时严格把控施工时间与施工工序时间间隔，在未达到上人及材料的条件时上人，对上一工序的成品保护造成破坏的视情况而定处以500～1000元罚款处理，情况严重的将进行返工处理。

（13）对于楼梯踏步阳角开裂或脱落、尺寸不一致发现一处罚款500～1000元。

7.14涂饰工程

（1）内外墙涂料色泽不均匀、流坠，每处罚款200～500元。

（2）施工前必须检查基层是否清理干净表面灰尘、浮浆、油污等杂物，阴阳角是否顺直，墙面是否有空鼓裂缝等，发现未清理干净一次罚款200～500元，并要求清理干净后再施工。

（3）在涂料涂装施工之前连墙件或各种施工洞眼必须封堵完毕且不能出现印记、起鼓、开裂等问题，罚款200～500元/处。

（4）检查分格缝是否顺直，发现存在分格缝观感差的罚款200～500元/处。

（5）使用喷漆、涂料施工同一面墙完工后产生明显色差，每平米罚款200～500元，并要求立即整改。

（6）涂层与其他材料设备的衔接应吻合、界面清晰，观感差的每处罚款200～500元。

7.15其他施工要求

（1）散水宽度、找坡、等不满足设计要求每次罚款200～50元，并要求整改。

（2）洞口预留封堵密实（包括专业预留洞口），每发现一处漏水痕迹罚款200元。

（3）有排水要求的部位应做滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽宽度和深度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐，若达不到规范要求罚100～300元/延米。

（4） 楼梯工作面完成后踏步高差大于10mm，每处罚款50～200元。

（5）室内（外）砌筑楼梯踏步或回填必须满足强度、压实系数要求，不得出现砌筑楼梯踏步出现下沉、面砖开裂、脱落等问题，罚款500～1000元/处。

注：乙方出现上述质量问题进行对应罚款处理不代表免于质量整改或修复，仍要按规范、图集及图纸要求整改到位；如出现其他质量问题时，总包单位管理人员有权参考上述处罚标准制定处罚金额。

8、其他事宜

8.1本协议作为建筑施工分包主合同的附件协议。

8.2双方就协议文本内容发生争议时，可根据相关法律、法规协商解决。

8.3本协议正本 两 份，双方各执 一 份；副本 四 份，甲方执 三 份，乙方执 一 份。

8.4本协议经双方签字盖章后生效。

9、双方签订协议

甲方（合同专用章）：              乙方（合同专用章）：

法定代表人：    	                 法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

项目经理：                       项目经理：

其他补充条款

- 甲乙双方同意，本附件中的其他补充条款与合同正文中条款发生冲突时，以其他补充条款为准，其他未说明及未尽事宜按照合同正文执行。

- 甲方有权根据工程情况，调整乙方施工内容。乙方有义务配合其它乙方的施工。

- 以甲方发出的开工通知所注明的开工日期为准。

- 绝对工期已包含春节等全部法定节假日；开竣工日期与绝对工期不一致的，以绝对工期为准。本合同工期如有调整，以甲方代表书面通知为准。

- 乙方派驻本分包工程项目主要管理人员每周驻现场天数不得少于5天，每天不得少于8个小时，并参加本工程定期召开的施工例会及其他应参加的专项会议。施工员、技术员、材料员、安全员、质量员必须每日常驻现场，以保证施工的正常进行。甲方有权对乙方现场管理人员考勤。对于未经甲方同意离开施工现场和不参加甲方组织相关会议的，每出现一人次乙方应向甲方支付违约金2000元。对现场施工进度和质量达不到合同要求负有责任、专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强、不能积极配合甲方正常工作、严重违反发包人或甲方工地现场管理规定、无证上岗与本工程施工无关及对本工程产生不良影响等人员，以及由于乙方施工管理班子现场人员缺少或工作失职的，甲方有权要求乙方立即增补或更换，情节严重的，甲方有权要求其立即撤场，乙方应向甲方支付违约金每人次5000元。如乙方拒绝或延缓执行的，甲方有权延缓工程款的支付，如因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

- 乙方在收到核准的施工图预算2日内，根据本合同约定的甲供材料损耗系数，编制《分包工程材料计划书》，报送甲方一式四份审批，经甲方审批后作为甲供材料的采购及发放的控制依据。乙方每月依据设计变更及相关的其他资料，及时报送甲供材料调整计划，甲方审批后作为材料采购及发放的调整依据。

- 乙方自采材料按规范要求应送检所产生的费用包含在合同价款中。

- 若在规范允许范围内，乙方实际领用少于额定消耗量时，甲方给予乙方奖励，奖励按节约值的 10 %计算；奖罚的其他约定：甲方鼓励乙方在合理范围内节约材料，但不允许偷工减料。如因乙方原因返工，乙方应无条件接受并自行承担由此造成的全部返工费用以及其他责任。

- 办理有效签证的时间按照“当月发生、当月签证、当月核算”的原则执行。项目预算人员收到签证后及时予以初步审核，每月集中一次核准费用。事后补办的分包签证均视为无效签证，不得作为结算依据。

- 支付方式：现金（）、支票（）、汇票（）、承兑（）、电汇（）、供应链融资（）等。

- 异地企业需要同时提供每次发票的预缴完税凭证。

- 如因质量问题，整改产生费用超过合同额的30%，乙方需另向甲方缴纳违约金100000元。

- 因乙方违约致使甲方不能履行义务的，甲方不承担保证责任。

- 因乙方自己提供的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知甲方、乙方的法定代表人或指定的签收人拒绝签收，导致甲方寄送的函件、人民法院或仲裁机构寄送的诉讼或仲裁文书未被乙方实际接收的，函件或文书退回之日视为送达之日。乙方指定的签收人:          ，联系电话：             。

- 乙方重大税务变更需要书面及时告知甲方，否则由此给甲方造成的损失由乙方承担。

- 所有进场作业管理人员和作业人员必须提交三个月内的体检报告，无体检报告不得进入施工现场。甲方有权对所有人员安排体检，费用从工程款中扣除。

- 乙方必须购买甲方指定意外伤害保险。

- 甲乙双方在本分包合同履行过程中如发生纠纷，应进行协商解决，乙方不得向甲方提起诉讼、仲裁。

- 如因乙方拖欠农民工工资、材料款、工程款、租赁费或其他原因，导致我司被诉，每发生一起诉讼案件，罚款50万元整， 优先在月（竣工）结算时扣除。

- 如乙方未按时上报预算编制，甲方有权不予批复分包当月度结算。若分包合同签订后分包方在收到施工图45日后，仍未上报施工图预算，罚款5000元整。

- 施工中产生的包装物及建筑废料，乙方集中放置至甲方指定位置处，自行外运及处置并承担费用，此费用已包含在合同总价内。若乙方不处置外运，甲方按处置外运费用的2倍进行收费，另若因乙方不及时外运处置造成甲方受到处罚及名誉损失的，甲方按所受处罚费用的2倍对乙方进行处罚。

- 乙方除完成施工图纸范围内2.1全部内容之外，还应完成包括但不限于以下内容：

- ①安全文明施工部分包括：施工现场、办公、生活区域达到

- 建设工程施工现场文明施工管理标准。

- ②临时设施部分包括：施工现场及生活区临时设施的运输、搭拆、使用、维护、清理（恢复施工前原貌）的人工、机械和材料（公用照明及一级箱的材料费用除外）；具体包括：

- （1）施工区域的地面硬化；

- （2）除公用临建外的库房、各种操作棚、独立灯塔、防护棚、加工厂等临时设施搭设、移动、拆改等；

- （3）施工区域及周边各种安全防护的支护、刷油及拆除；

- （4）生活区域地面硬化、宿舍、食堂、办公室、会议室、卫生间等全部公用设施；

- （5）其他：根据甲方大临方案设置生活区，乙方如使用甲方提供的宿舍等，收费标准如下：每间按：宿舍800元/月/间。施工用水，由甲方负责提供一次接入点；施工用电，由甲方负责提供至二级电箱，二级箱以后由乙方按甲方要求自行配置并承担费用。

- 以及由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

- 按照国家相关部门规定，安全生产、文明施工费用集中提取使用，统一管理，并执行甲方《安全生产、文明施工措施费使用管理办法》。甲方按月完成工作量    %提取安全生产、文明施工费用，甲方每月拨付乙方工程款时扣除计提费用。乙方必须按照甲方管理要求进行投入，对于乙方投入本工程的安全、文明施工费用，由甲方现场安全人员和项目经理确认后予以核销（不得超过已提取总额），按甲方要求妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾及生活垃圾。分包工程竣工验收合格后，如达到甲方管理要求，剩余部分予以退还；如乙方未达到甲方要求，甲方代为投入的据实扣回，剩余部分不予返还，并按照《建筑施工安全环保合同》和甲方《项目分包管理手册》约定承担相应的违约责任。

- 其他附件

- 附件6-1施工安全管理协议书

- 附件6-2工程质量保修书

- 附件6-3《分包工程量报价清单》

- 附件6-4不拖欠民工工资承诺书

- 附件6-5承诺书（结算上报）

- 附件6-6构建亲清合作关系协议书

甲方（合同专用章）：              乙方（合同专用章）：

法定代表人：    	                 法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

项目经理：                       项目经理：

施工安全管理协议书

工程承包人（全称）：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司（以下简称甲方）

工程分包人（全称）：                              （以下简称乙方）

甲、乙双方为贯彻“安全第一,预防为主，综合治理”的方针,根据国家有关法规,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑安装工程合同的时候,签订本协议.

一、承包工程项目

工程名称：

工程地址：

二、工程项目期限：本项目的施工全过程。

三、协议内容

1. 甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2. 甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括主管安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部、各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度等。

3. 甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

（1）工程项目应由甲方确定安全生产目标和安全文明创奖目标；

（2）由乙方按甲方的要求编制施工组织设计，并制订有针对性的安全技术措施计划，严格执行施工组织设计和有关安全要求施工和创奖事宜。

4. 甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5. 施工前，甲方应对乙方进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织所有管理人员、工人及施工班组召开管理、施工人员安全生产教育会议并逐一签字、上报甲方，对施工人员进行安全交底，并通知甲方或监理方有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6. 施工期间，乙方指派     同志负责本工程项目的有关安全、消防等工作，并根据作业人数按照国家有关规定严格配备相应数量的专职安全管理人员（专职安全管理人员应当经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格取得安全生产考核合格证书） ；甲方指派       同志负责联系、组织检查、督促乙方执行有关安全、消防等规定。甲乙双方应经常联系，互相协助检查和处理工程施工有关的安全、消防等工作，预防事故的发生。

7. 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、消防管理的各项规定（见清单），接收甲方的督促、检查和指导；甲方有协助乙方搞好安全生产、消防管理及督促检查的义务，对查处的隐患，乙方必须限期整改，对乙方违反安全生产规定、制度等的情况，甲方有提请乙方整改和处罚的权利，乙方应该认真整改。

8. 在施工作业过程中的个人防护用品，必须按合同约定按质按量配备，甲方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品；特种作业人员防护用品佩戴齐全后方可进场施工。

9.乙方的现场人员必须与乙方签订劳动合同或者劳动协议，人员的年龄符合《关于颁发国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法和国务院关于工人退休、退职的暂行办法的通知》和《劳动法》相关要求和规定，应满足工人年龄不小于18周岁且不大于55周岁；特种作业人员必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 要求：

（1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄55周岁；

（2）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；

（3）具有初中及以上文化程度；

（4）具备必要的安全技术知识与技能；

（5）相应特种作业规定的其他条件；

（6）特种作业人员应经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；特种作业人员每日作业前应经过乙方的安全技术交底和教育后，将特种作业人员基本信息、特种作业内容、工作地点（部位）和教育交底情况上报给甲方，经甲方安全管理人员审批后进行作业；

（7）乙方施工人员不得有承包工程的职业禁忌症；

10.乙方的作业人员和现场管理人员应该积极参加甲方组织的入场教育、安全生产教育、各类应急演练，配合甲方日常安全检查、领导带班检查、专项检查，对于发现的安全隐患和环境问题及时整改并回复甲方项目部。

11. 甲乙双方人员应对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工；一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设备设施、工具用具等符合安全要求和处于安全状态；施工单位对施工过程中由于上述因素不良导致的事故后果负责。

12.施工现场所有的施工机械必须经过双方检查验收合格后方可使用，施工机械在使用过程中应做好隔离和防护，所有施工机械的作业人员必须按规定做到 “定机定人” 和持证操作；如有起重吊装作业人员必须遵守 “十不吊”规定，严禁带病、违章、无证操作。乙方应该积极配合甲方对于施工机械进行检查和维护，积极开展对于塔式起重机、人货电梯、施工吊篮等机械设备的日常检查和维护。

- 甲乙双方必须建立塔式起重机、人货电梯、施工吊篮等机械设备的管理记录台账，对于施工机械操作人员操作证书、施工机械备案证明、施工机械验收合格证书、施工机械使用登记证书、日常检查记录进行严格管理；机械设备不得冒牌、贴牌、超年限使用，操作人员必须持有效证件上岗。

- 甲乙双方都应该对现场所有的材料和成品进行防护，避免造成材料的损失和浪费，保护材料和成品所需的费用由甲乙双方协调解决。乙方在使用易燃易爆品时应遵守《危险化学品安全管理条例》和《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》的规定，保障作业距离，强化检查流程，及时整改问题，严格使用危险化学品。密闭容器内施工，必须上报方案，待甲方同意后，旁站实施。

- 甲乙双方必须严格执行各类防火防爆和消防安全制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、 气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守 “十不烧”规定，严禁使用大功率电器；冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员的同意，落实防火、中毒措施，并派专人值班。

- 甲乙双方都应该对现场环境进行保护，制定环境保护体系，建立环境保护制度，落实环境保护管理办法，避免施工过程中产生的扬尘、噪声、固体废弃物和生活污水对周边生态进行破坏。甲乙双方应严格遵守国家和地方政府公布的生态环境保护红线监管要求，严格落实有关生态环境保护红线管理措施与准入制度。严禁开展不符合主体功能定位的建设活动或排放污染物，对不符合国家环境保护标准规范的落后生产用能，依照有关规定转产、搬迁、关闭。

- 甲乙双方应将节能环保工作纳入单位发展规划中，充分考虑单位生产经营对生态环境保护的影响，制定并实施环境保护发展专项规划或行动方案，采取保护和改善生态环境保护措施。

- 甲乙双方应采取措施，防止在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体以及噪声、振动、光辐射等对环境的污染和危害，保证防治污染设施正常使用，未经环境保护主管部门批准，不得拆除或闲置。危险废物产生、贮存、转移、利用、处置应符合国家相关法律法规要求。严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注等方式排放污染物，或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。

- 甲乙双方都应制定突发环境事件应急预案，按要求报所在地方环境保护主管部门和公司安全生产监督管理部备案。在发生突发环境事件时，应立即采取应急措施，按照公司要求上报信息，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

- 其中扬尘、废气排放控制：

- 在城区、人口密集地区或政府有要求地区，土方作业应洒水降尘，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。结构施工、装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m，非作业区达到目测无扬尘的要求，机械剔凿或切割作业时，作业面局部应遮挡、掩盖或者采用水淋等降尘措施。

- 存在产生含挥发性有机物废气（刷漆、喷漆）作业的，应有封闭作业场所，配备废气处置设施，定期检测并存有检测合格报告。

- 电焊烟气、进出场车辆及机械设备废气排放应符合国家有关环保标准要求，严禁在现场焚烧各类废弃物。

- 建筑工地施工要严格落实“六个百分百”要求，包括工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业及渣土车辆100%密闭运输。

21.乙方应按以下要求进行用电管理：

（1）乙方严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及国家、地方、甲方单位等相关规范标准、规定等要求。乙方领导及现场负责人、主要管理人员要认真做好每个在场人员用电的安全教育，并以身作则严格遵守甲方的用电规定。

（2）乙方负责自行提供从分配电箱以下（包括从分配电箱接出的电缆）的所有配电设施，并设置临电负责人，由其负责本单位所有配电设施的运行、维护、维修管理。乙方自行提供的配电设备、设施、工具、线缆存在缺陷造成的安全事故，由乙方承担主要责任。

（3）乙方自行提供的配电设备、设施、工具、线缆必须满足规范及甲方要求，如乙方不按照规定要求配置，甲方有权禁止其入场使用并要求乙方立即整改；如乙方不按规定要求配置自行提供用电设施而导致的安全事故，由乙方承担主要责任。

（4)乙方必须在进场后一周内负责将本单位临电人员名单及建筑电工操作证上报甲方。乙方现场所有临电人员必须持有效电工操作证上岗，证件应合格有效；无证上岗人员造成的安全事故，由乙方承担主要责任。

（5)未经项目批准，乙方不得随意挪动现场临时用电设施，不得乱接拉电源。一经发现，甲方按《安全生产奖励与处罚管理办法》和《施工分包安全环保管理办法》处理。

（6)乙方宿舍、厨房、库房等场所照明用电严格按照临电规范和项目规章制度，不得私自改变插座位置和用途，严禁使用电炉、电热水器、电热毯、电饭锅、碘钨灯等大功率用电设备，严禁超负荷使用。不遵守本条规定内容发生安全事故，由乙方承担主要责任。

（7）乙方不得私自移动、改动现场的一切用电设施、设备和线路。不得随意乱拉乱接线路及设备，防止触电及火灾的发生。乙方未经甲方同意私自改动而发生事故的，由乙方承担主要责任。

（8）乙方人员不得砸撬破坏配电设施和电气线路，必须严格服从甲方项目及临电人员的监督管理。使用过程中乙方必须由临电专业人员巡回检查，发现电气安全隐患及时处理、及时上报甲方,确保安全用电。

（9）现场每台电气设备应有各自专用的开关箱，开关箱安装漏电保护开关的漏电动作电流应为 30mA、0.1s 以下，必须实行“一机一闸一漏一箱”制，严禁同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备（含插座）。

（10）施工现场地下室、潮湿场所、特殊环境等照明应使用安全电压。

22.乙方安全生产费用的使用应有符合甲方安全管理要求，安全生产费用的投入和使用严格执行建设部的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》等法律；

23.甲乙双方单位在进行工作时，应提前组织各自单位项目部施工、技术、预算、安全、材料等有关人员编制分包单位安全防护措施计划，上报至总包单位项目部进行审核，审核通过后按照总包单位安全管理要求合理投入安全生产费用，落实安全生产防护措施，建立安全防护措施台账，每月报总包单位项目部进行核销。

24.乙方单位提供安全生产费用范围包括：

- 从业人员安全教育费用；

- 从业人员劳动防护用品费用；

- 安全防护设施与文明施工费用；

- 其他费用。

- 乙方应根据每月安全生产费用实际投入情况进行单独列支，甲方有权根据乙方安全实际投入情况对安全生产措施费进行核定，根据核定后的安全生产费用进行实报实销。

- 根据国务院《工伤保险条例》规定，及时为农民工办理参加工伤保险手续，并按时足额缴纳工伤保险费。同时，按照《建筑法》规定，为施工现场从事危险作业的农民工办理意外伤害保险。甲乙双方都应该购买建筑工程团体意外伤害险，甲方可根据实际情况协助乙方代为购买建筑工程团体意外伤害险，所需费用将在合同费用中扣除。

27.乙方须严格按照有关法规、规范、合同进行施工，做到工完、料尽、场地清。

28.甲乙双方在施工中， 应注意地下管线及高压架空线路的保护， 甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇特殊情况应及时向甲方和有关部门联系，并采取保护措施。

29.贯彻谁施工谁负责的原则，甲、乙方人员在施工期间造成伤亡（火警）火灾、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国家及地方有关事故保管规定在事故发生后及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动行政部门等有关机构。

30.为共同维护该项目的正常施工秩序，乙方应加强对作业现场的安全管理，控制无关人员进入施工现场。确因工作需要进入现场的应采取措施，保证所有人员应符合甲方有关要求。

31．本协议中的各项规定适用于甲乙双方。本协议未经事宜按国家法律法规规定执行，如有同国家和地方的有关法规不符者，按国家和地方的有关规定执行。

32.甲乙双方企业生产组织及领导在计划布置、检查、总结生产经营工作时要遵循“五同时”的原则即同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，在安全管理过程中应遵循“三同步”的原则对安全生产管理同时规划、同时组织实施、同时运作投产，确保项目部全员做到“四不伤害”即不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、保护他人不被伤害，确保发生事故时，坚持“四不放过”原则，事故原因未查清楚不放过、责任人员未追究责任不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过的原则。

33.乙方施工人员进场施工前，必须主动上报并协助甲方对施工人员进行安全教育、考试、安全技术交底及办理施工人员进入现场的手续。进场后乙方现场管理人员必须每天给施工人员进行班前安全交底，并上报甲方。

34.乙方进场施工前应按照甲方的要求提供相关材料，接受安全资质的条件审查。

35.乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要换人时需征得甲方的同意，并对新参加工作人员进行相应的安全教育、培训和考核，甲方确认合格后方可使用。

36.有关事故报告、调查、统计、责任划分按照国家现行法律法规等进行规定。

37.甲方对现场实施奖惩的有关规定按《安全生产奖励与处罚管理办法》和《施工分包安全环保管理办法》，亦可按照甲方项目部下发的细化考核办法执行。

38.本协议经甲乙双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件。

39．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成的伤亡事故，由责任方承担一切的经济损失。

安全生产、消防管理各项管理规定清单（包括但不限于）

| 办法-010 劳动防护用品管理办法 | 规定-011 项目安全管理实施细则 |
| --- | --- |
| 办法-024职业病与卫生防疫控制管理办法 | 制度-001 环境保护管理制度 |
| 规定-001 安全生产责任清单 | 制度-002 职业健康、安全管理制度 |
| 办法-024职业病与卫生防疫控制管理办法 | 办法-019 安全生产奖励与处罚管理办法 |
| 规定-010 消防安全管理规程 | 规定-005 集团安全文明施工标准化图册 |

（以下无正文）

甲方（合同专用章）：              乙方（合同专用章）：

法定代表人：    	                 法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

项目经理：                       项目经理：

工程质量保修书

工程承包人（全称）：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司（以下简称甲方）

工程分包人（全称）：                           （以下简称乙方）

为保证                                   （工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方双方经协商一致签订本工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关规定及本质量保修书的约定承担质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的质量保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2、屋面防水工程及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的质量保修期为 5 年；

2、电气管线、给排水管线、设备安装和装修工程的质量保修期为 2 年；

3、供热及供冷系统为2个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水及小区道路等市政公用工程为1年；

5、其他约定：

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日起的     天内无偿派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上下跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方须确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为双方签订的施工合同总价的 5 %。

五、质量保修金的返还

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。在本工程缺陷责任期满后，且未发生任何质量问题，甲方将质量保修金（无息）返还给乙方。保修金返还不解除乙方的质量保修责任。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：在甲方所承揽的本合同范围内的所有项目竣工验收合格（竣工验收报告得到业主及当地政府部门签字确认）之日起，乙方所承揽的该项目才开始计算保修期，约定的保修期限与业主规定的保修期限不符之处以业主规定的保修期限为准。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方、乙方双方共同签署。

（以下无正文）

甲方（合同专用章）：              乙方（合同专用章）：

法定代表人：    	                 法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

项目经理：                       项目经理：

分包工程量报价清单

| 序号 | 项目名称及特征 | 单位 | 工程量 （暂估） | 不含税增值税综合单价 | 合价 | 甲方供应材料 |  | 工作内容 | 工程量计算规则 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 材料名称 | 主材损耗或消耗量 |  |  |  |
|  | 合计（不含增值税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 增值税（ %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（含增值税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上综合单价包括除增值税外完成招标内容所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料设备采购费（甲供材料设备除外）、辅材费、机械机具费、措施费（含脚手架）、临时设施费、保险费、停滞费、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费、农民工综合保险、乙方自购材料的涨跌风险及自购材料检验试验费、各种补贴、质量缺陷整改费用，未交付前的半成品及成品保护费、自购材料的采管费、甲供材料的保管费、安全生产费、二次倒运费、安全文明施工费、确保工程施工、质量、进度的一切措施费、临时设施费、窝工费、风雨季及冬季施工费、建筑红线内材料及机械设备搬运费、甲供材料进场卸货、码堆、配合取样送检和施工完后的余料清理、码堆、退库装卸等费用、以及政策性文件规定、合同所有责任、义务和风险费用等。

乙方单位盖章：

乙方单位负责人签字：

不拖欠民工工资承诺书

致                ：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家、省市关于安全生产的有关法规规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证主合同工程项目施工的顺利进行，确保本工程建设质量和进度，我司向贵司承诺：

1.我司保证每月28日前及时足额支付施工人员当月工资，不以任何借口拖延，并接受贵司的监督和检查。

2.贵司一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工的民工工资的行为，我司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵司的任何针对性的惩罚措施。

3.我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受贵司代扣本工程项目的进度款直接支付给民工的决定，并对由此造成的一切后果承担全部责任。

4.本承诺书自我司法定代表人签字并加盖公章后生效，合同有效期满结束。

承诺人：乙方（公章）

法定代表人（签章）：

承 诺 书（结算上报）

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司：

我公司于     年    月     日与贵司签订了编号为           的《              》。分包合同范围内的内容我单位现已施工完毕。我单位根据分包合同、施工图纸、现场签证等资料编制了分包结算，分包结算上报值为：          元 （分包结算上报值中包含      份现场签证费用），待贵公司结算审核。我公司承诺此为最终结算上报值，后续不再增加任何费用，否则造成的费用和责任由我公司承担。

代理人签字：

代理人身份证复印件粘贴处：

承诺单位：（加盖单位公章、法人章）

说明：分包单位上报竣工结算资料时连同此承诺书一起上报。

构建亲清合作关系协议书

承建工程名称：

承包人（甲方）：

分包人（乙方）：

为进一步营造良好的营商环境，加快形成甲乙双方既亲又清、良性互动的合作关系，规范甲乙双方的交往行为，推动交往亲而有度、清儿有为，促进双方持续健康发展，根据国家有关法律法规及廉洁自律规定，经甲乙双方协商一致，签订此构建亲清合作关系协议书。

第一条 甲乙双方的共同责任

1.严格遵守国家关于工程建设、物资采购、设备租赁等领域的法律法规、政策及廉洁建设规定。

2.严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

3.必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、企业和对方利益。

4.建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公开举报渠道，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检部门举报。

第二条 甲方的责任

1.坚守“四条底线、四个严禁”规范交往行为，即不违背交往原则、不从事利益输送、不操纵招标投标、不损害企业利益；严禁违规收受财物、严禁索要收取回扣、严禁变相投资入股、严禁转嫁个人费用。

2.定期对乙方参与招标等情况，采用电话征询、当面问询、书面函询等方式进行征询听取意见，倾听乙方的诉求和建议。

3.定期组织与乙方谈话沟通，着重了解制约工程进度因素，了解资金支付、报量、结算、签证等材料报审中是否存在人为设置障碍、故意刁难、吃拿卡要等行为，对反映的问题、表达的诉求及时回应、帮助解决。

4.定期对乙方考核评价，对考核优秀的采取扩大使用范围、优先办理结算、优先支付工程款等帮扶机制，对考核排在末位的采取警告约谈、经济处罚、暂停投标资格等惩处方式。

5.畅通反映问题渠道，受理和协调解决乙方长期未解决的疑难问题、历史问题，对无理诉求不予受理。

第三条 乙方的责任

1.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

2.不准以任何理由向甲方工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

3.不准以任何理由为甲方和相关单位及个人提供高消费宴请及娱乐活动。

4.不准以任何理由为甲方和相关单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

5.不准以任何理由为甲方和相关单位及个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。

6.不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

第四条 其他约定

1.本构建亲清合作关系协议书经双方签字后立即生效，在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

2.本协议正本 两 份，双方各执 一 份；副本 四 份，甲方执 三 份，乙方执 一 份。

甲方（合同专用章）：              乙方（合同专用章）：

法定代表人：    	                 法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

项目经理：                       项目经理：